Приложение к постановлению

 администрации Ковылкинского

 муниципального района

 от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г. № \_\_\_

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ковылкинского муниципального района за 2016 год.**

В целях совершенствования бюджетного процесса в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ковылкинского муниципального района, программный метод бюджетного планирования, обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Ковылкинского муниципального района проведена в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ администрации Ковылкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Ковылкинского муниципального района от 27.08.2014 г. № 1531, на основании данных Финансового управления администрации Ковылкинского муниципального района, отчетов координаторов муниципальных программ за отчетный период.

 В 2016 году в Ковылкинском муниципальном районе действовали следующие муниципальные программы:

 1. Развитие образования в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2019 годы»;

 2.Устойчивое развитие сельских территорий Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года;

 3. Муниципальная программа Ковылкинского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016–2020 годы;

 4. Развитие физической культуры и спорта в Ковылкинском муниципальном районе на 2013-2018 годы;

 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковылкинском муниципальном районе на 2015-2020 годы;

 6. Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы;

 7. Формирование информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2018 года;

 8. Развитие культуры в Ковылкинском муниципальном районе на 2016 – 2019 годы.

 9.Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ковылкинском муниципальном районе на 2015-2019 годы.

 10. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ковылкинском муниципальном районе на 2014-2020 гг.»;

 11. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2018 г.г.;

 12. «Комплексная программа по укреплению общественного порядка и общественной безопасности в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 годы» ;

 13. Муниципальная программа Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2018 годы».

 Основным критерием при проведении оценки эффективности являлась результативность достижения целевых показателей (индикаторов) с учетом затрат на их реализацию.

 Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ показал, что из общего числа действующих программ есть те, которые имеют высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены и перевыполнены целевые показатели.

 Координаторами муниципальных программ являются структурные подразделения администрации Ковылкинского муниципального района.

 **Муниципальная программа Ковылкинского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016–2020 годы**

 Цели муниципальной программы:

- обеспечение роста объемов производства основных видов продукции,

производимой предприятиями агропромышленного комплекса Ковылкинского муниципального района;

- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.

 В рамках Муниципальной программы Ковылкинского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2020 гг. в

2016 году было выделено субсидий:

- из республиканского бюджета - 4111,6 тыс. руб.

- из районного бюджета Ковылкинского муниципального района – 14,6 тыс. руб.

 Благодаря реализации Муниципальной программы Ковылкинского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2020 гг. в 2016 году было достигнуто следующее:

- обеспечен рост объемов производства основных видов продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса Ковылкинского муниципального района. Произведено 107195 тонн зерна, что больше прошлогоднего на 21 %. Средняя урожайность зерновых по району составила 34 ц/га, выше, чем в прошлом году на 23 %. Кукурузы на зерно получено в 5 раз больше, чем в 2016 году. Высоких результатов добился ЗАО «Мордовский бекон» получив урожайность 38,8 ц/га. Такой результат получен благодаря применению энергосберегающих и низкозатратных технологий, в частности нулевой технологии (Nо-till), новой современной техники, грамотному внесению в почву удобрений.

 В 2016 году произведено 8394 тонн молока, что на 7 % больше, чем в прошлом году (2015 г. – 7860 тонн). Выросла продуктивность коров -

выше уровня прошлого года на 6,4 %. Средний показатель надоев молока на

одну фуражную корову по району составляет – 4051 л. (2015 г. – 3806 л.).

Наивысшая продуктивность достигнута в СХПК «Созидание» -6775 л. Такой результат достигнут благодаря качеству и сбалансированности кормового стола, организации племенной работы и воспроизводства стада.

 В результате повышения производственных показателей, повысилась финансовая устойчивость предприятий агропромышленного комплекса. В 2016 году чистая прибыль по сельхозпредприятиям района составила 16265 тыс. рублей (в 2015 г. был убыток 7023 тыс. руб.) Уровень рентабельности составил 12,3%, в 2015 году было минус 6%.

 Повышается эффективность использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов. Основная цель - увеличить площадь пашни за счет введения в оборот невостребованных земель.

 На результаты реализации программы в 2016 году оказало влияние недостаточное финансирование планируемых мероприятий, в результате чего были не выполнены мероприятия программы:

 1. Производство молока

 Не выполнен доведенный прогноз по показателю производство молока в личных подсобных хозяйствах населения в объеме 2256 тн., в связи со снижением поголовья коров;

 2. Объемы приобретения сельскохозяйственной техники, в том числе новой техники у производителей по льготным ценам (со скидкой).

 Не выполнен план приобретения кормоуборочных комбайнов в связи с недостатком собственных денежных средств;

 3. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота полученного от скрещивания со специализированными мясными породами;

 Не выполнен план выходного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в связи с недостатком в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах собственных денежных средств;

 4. Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития хозяйств с помощью государственной поддержки.

 Не выполнено в связи с отсутствием финансирования;

 5.Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянских (фермерских хозяйств).

 Не выполнено в связи с недостатком собственных денежных средств.

 Оценка эффективности реализации Муниципальной программы за 2016 год:

Индекс производства продукции сельского хозяйства- 100 %

Индекс производства продукции растениеводства- 102,1 %

Индекс производства продукции животноводства- 101,5 %

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства- 66,9 %

Рентабельность сельскохозяйственных организаций- 96,2 %

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве- 121,6 %.

Муниципальная программа в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности.

Степень достижения целевого значения показателей 98,1 %.

 **Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

 Удовлетворение потребностей населения, проживающего на сельских территориях муниципального района , в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье, комплексная застройка сельских территорий района осуществлялась с помощью муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ковылкинского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

 Основная цель программ- повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов, повышение инвестиционной привлекательности , содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях.

 В рамках муниципальной программы за 2016 год было выделено 9 сертификатов на строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений. Общая сумма реализованных мероприятий по улучшению жилищных условий на селе составила 16 млн. руб., всего введено (приобретено) 1249,9 кв.м. жилья.

 По направлению реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в Кочелаевском сельском поселении Ковылкинского муниципального района было освоено 97,6 млн. руб. В рамках программы завершено строительство детского сада на 75 мест в селе Кочелаево стоимостью 61,5 млн. рублей . Была построена блочно-модульная котельная для теплоснабжения детского сада и культурно-досугового центра и внутрипоселковая дорога по ул. Школьная протяженностью 280 метров на сумму 1 млн. 880 тыс. рублей из средств местного бюджета.

 С помощью муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ковылкинского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» район осуществлял повышение уровня водоснабжения сельских населенных пунктов.

 2016 году завершено строительств водопровода (1 этап) в пос. станция Самаевка Клиновского сельского поселения, протяженностью 4 км. 870 метров, на сумму 4,6 млн. рублей, водопровод в с. Кочелаево на сумму 1,2 млн. руб., водопровод в с. Чепурновка на 970 тыс. руб.

 Выполнена газификация, электроснабжение и водоснабжение участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство в с. Кочелаево.

 План мероприятий программы на 2016 год реализован в полном объеме, выполнены следующие мероприятия:

 обеспечение жильем граждан, проживающих в сельских поселениях, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

 строительство локальных сетей водоснабжения пос. Станция Самаевка, с. Чепурновка в Клиновском сельском поселении;

 строительство локальных сетей водоснабжения с. Кочелаево;

 реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в Кочелаевском сельском поселении.

 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы будут сформированы исходя из фактического уровня финансирования программы на текущий финансовый год и плановый период.

 **Степень достижения целевого значения показателей 85,8%.**

 Муниципальная программа в 2016 году  **эффективная.**

 **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ковылкинском муниципальном районе на 2013-2018 годы»**

 Основной целью работы в области физической культуры и спорта является привлечение жителей района к занятиям физкультурой и спортом и приобщение  к здоровому образу жизни.

 За 2016 год увеличилась доля населения занимающихся физической культурой и спортом на территории Ковылкинского муниципального района и составила 32,6%. Рост связан с увеличением количества мероприятий среди молодежи и взрослого населения, с внедрением комплекса ГТО на территории Ковылкинского муниципального района.

 В рамках муниципальной программы выполнены все запланированные мероприятия по организационно- методической работе.

За 2016 год было проведено 68 спортивно-массовых мероприятий, в которых активно участвовали учащиеся школ города и района, колледжа, филиала МГУ. На территории района были проведены мероприятия: Первенство России по футболу среди девушек и взрослых женских команд, республиканские соревнования по видам выносливости, памяти заслуженного ходока А.И. Базарова, открытый Республиканский турнир по боксу. Наши спортсмены участвовали в Первенстве России и ПФО. Было привлечено к занятиям физической культурой и спортом в 2016 году 13355 человек.

За 2016 год было подготовлено спортсменов массовых разрядов – 522, кандидатов в мастера спорта – 5, I-го разряда –18.

 Легкоатлеты нашего района выезжали в г. Адлер, Саранск, Чебоксары, Пенза, где стали победителями и призерами.

 Активно участвуют Ковылкинские спортсмены в таких видах спорта как, футбол и бокс. Команды выезжали за пределы Республики Мордовия: г. Салават, Н.Новгород, Городец, Альметевск, Ижевск , где также добились побед.

В 2016 году в с. Кочелаево был введен в эксплуатацию Дворец спорта с бассейном, что позволило охватить еще большее количество желающих заниматься физической культурой и спортом и развитию нового направления для нашего района – плаванье.

Из-за отсутствия финансирования не выполнены следующие мероприятия:

- строительство, ремонт и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений.

- не законченно строительство Ледового дворца;

- не начато строительство Плавательного бассейна.

Муниципальная программа в 2016 году реализована с **удовлетворительным уровнем эффективности.**

Степень достижения целевого значения показателей 100%.

 **Муниципальная программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковылкинском муниципальном районе на 2015-2020 годы».**

 В целях снижения потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в администрации Ковылкинского муниципального района муниципальными бюджетными учреждениями успешно реализована долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Ковылкинского муниципального района на 2010-2016 годы».

 В результате в 2016г. удалось добиться снижения потребления энергоресурсов на 3%, путем замены оборудования на энергосберегающее.

 В рамках программы были проведены мероприятия по замене оконных блоков в спортивном зале МБОУ "Троицкая СОШ" на сумму 252 тысячи рублей, замена отопительного котла АОГВ МБОУ "Новомамангинская СОШ" на сумму 40 тысяч рублей. Данные мероприятия позволили снизить потребление электрической энергии.

Для снижения потерь электроэнергии в сетях проводились организационные и технические мероприятия, направленные на повышение эффективности работы подстанций и электрических сетей и модернизацию комплексов учета электроэнергии. С целью выявления несанкционированного энергопотребления в распределительных сетях Филиала ОАО «МРСК Волги» «Мордовэиерго» Ковылкипская РЭС прошли рейды специалистов компании.

МУП МО Ковылкино «Ковылкинские городские сети» была проведена замена труб теплотрассы, протяженностью 561 м и ремонт изоляции теплотрассы .

Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации муниципальной программы выполнены. Произошло снижение удельной величины потребления тепловой энергии (в расчете на 1 кв.метр общей площади) на 0,01Гкал/кв.м., холодной и горячей воды. Добиться улучшения этого показателя позволила проведенная работа по установке приборов учета тепловой энергии.

 За 2016 год выполнены следующие мероприятия программы:

- разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий;

- промывка котлов в котельных;

- замена окон в муниципальных учреждениях;

- разработка муниципальными образованиями схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

 По причине отсутствия финансирования не проведена модернизация системы освещения муниципальных зданий.

 Не выполненные мероприятия:

 - замена приборов учета на интеллектуальные;

 - замена устаревшего энергоемкого оборудования;

 - оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, охранные зоны инженерных сетей;

 -оформление прав собственности на бесхозяйные газовые сети и сооружения на них, земельные участки, охранные зоны бесхозяйных газовых сетей.

 На результат реализации программы в 2016 году оказало влияние недостаточное финансирование планируемых мероприятий, в результате чего не были выполнены мероприятия программы.

 Степень достижения целевого значения показателей 100%.

 Программа работает и может быть признана **эффективной.**

**Муниципальная программа « Развитие автомобильных дорог в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2018 годы »**

 Основная цель программы - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним, обеспечение сельских населённых пунктов круглогодичной связью с дорогами общего пользования.

Объем финансирования в 2016 году составил 5215,3 тыс. руб. или 125 % к плану ( план 4179,5 тыс. руб.)

 Указанная сумма была направлена на мероприятия по строительству и ремонту автомобильных дорог местного значения, проводимые за счет средств Дорожного фонда Ковылкинского муниципального района на 2016 год:

 1. Ремонт автомобильной дороги по улице Советская в с. Парапино Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия на сумму 2 954,3 тыс. руб.

 2. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная и ул. Красноярская в с. Троицк Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия на сумму 2 260, 9 тыс. руб.

 Показатель строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения достиг запланированного уровня

 Степень достижения целевого значения показателей 100%.

 Программа работает и может быть признана **эффективной.**

 **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 гг».**

 Основными задачами муниципальной программы являются:

* предоставление молодым семьям участникам программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса;

 - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

 В Ковылкинском муниципальном районе в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые в соответствии с действующим законодательством имеют по разным категориям (многодетные семья, инвалиды, ветераны боевых действий, молодые семья и т.д.) состоят 1110 семей. Из них, 761 молодых семей.

 В 2016 году по программе «Обеспечение жильем молодых семей» из бюджетов разных уровней было выделено средств в объеме 22573 тыс. руб. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям было выдано на 30 семей.

 Реализация программы показала ежегодный рост числа молодых семей, желающих стать участниками подпрограммы.

 Из-за отсутствия финансирования муниципальная программа **неэффективная.** Степень достижения целевого значения показателей 6,3 %.

 **Муниципальная программа «Формирование информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия в период с 2015 до 2018 года»**

 Основная цель программы **-** повышение качества жизни граждан за счет эффективного применения информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности предприятий и органов местного самоуправления Ковылкинского муниципального района.

 В 2016 году администрация Ковылкинского муниципального района, администрации сельских поселений и городского поселения Ковылкино принимали участие во Всероссийском дне приёма граждан с использованием видео-связи на портале ССТУ.РФ по каналу защищенной связи с использованием веб-камер.

 Принимаются обращения граждан через сайт администрации Ковылкинского муниципального района. В 2016 году было принято 54 заявления.

 В администрации Ковылкинского муниципального района внедряется программа электронного документооборота СЭД «Дело», сейчас в ней регистрируется вся входящая и исходящая почта администрации.

 В рамках муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

 1. Приобретено 3 рабочие станции, проведена дополнительная локальная сеть для СМЭВ, приобретено программное обеспечение для защиты электронной почты ;

 2. Проведена Wi-Fi сеть в здании администрации Ковылкинского муниципального района;

 3. Проведена дополнительная локальная сеть для СМЭВ, приобретена лицензия на программу ViPNet клиент, для работы с запросами ПФР, внедрена и успешно функционирует программа электронного документооборота СЭД «Дело»;

 4.Проводится работа по инструктированию безопасности. Невыполненные мероприятия:

 1. Реализация мероприятий по подготовке кадров и обучению в сфере информационно-коммуникационных технологий - отсутствие заявок на обучение;

 2. Аттестация объектов информатизации на соответствие требованиям по защите информации- плановая аттестация оборудования будет проводиться в 2017 г.

Муниципальная программа реализована с **удовлетворительным уровнем эффективности.** Степень достижения целевого значения показателей 94,4%.

 **Муниципальная программа «Развитие культуры в Ковылкинском муниципальном районе на 2016 – 2019 годы»**

В рамках муниципальной программы учреждения культуры Ковылкинского муниципального района способствовали повышению качества жизни населения Ковылкинского муниципального района путем предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению, воспитанию и формированию подрастающего поколения в духе культурных традиций, созданию условий для развития творческих способностей молодёжи, укреплению материально-технической базы, внедрению новых информационных технологий, повышению значения культуры в жизни общества.

В 2016 году из республиканского бюджета выделялась субсидия на художественные периодические издания Центральной районной библиотеки в размере 12,1 тыс. рублей, на подключение к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела, с учетом задачи расширения информационных технологий, для Центральной районной и районной детской библиотек в размере 46,2 тыс. рубля.

В 2016 году республиканский благотворительный фонд «Милосердие» передал Центральной районной библиотеке 4 ноутбука для пользователей инвалидов и пенсионеров.

Прошедший год принес немало положительного в практику учреждений культуры Ковылкинского муниципального района. Многое было сделано к Году кино. Библиотеки особое внимание уделяли воспитанию духовно-нравственных основ подрастающего поколения, приобщению культурному наследию и патриотическому воспитанию. Значимыми мероприятиями, посвященных этим событиям стало участие Центральной районной библиотеки во Всероссийской акции «Библионочь – 2016» «Читаем кино», панорамная выставка «2017 год – Год российского кино «Время в зеркале экрана». В течение всего года привлекали внимание пользователей библиотеки выставки-экспозиции «1000-летие русского присутствия на Афоне» (перекрестный год России и Греции) «Путеводитель по святым местам».

 Работали клубы по интересам «Ветеран», «Краевед», «Ровесник», «Фемида», «Благовест», «Что? Где? Когда?».

Учреждения культуры района принимали участие:

- во Всероссийском фестивале детского творчества «Пластилиновая ворона»;

- в Республиканском конкурсе народного творчества «Играй, гармонь!»;

- в Республиканском фестивале народного творчества «Шумбрат, Мордовия!», где Ковылкинский муниципальный район занял 2 место;

- в Республиканском национально-фольклорном празднике «День славянской письменности и культуры»;

- в Республиканском фестивале художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше»;

- в Республиканском фестивале военно-патриотической песни «Афганское эхо»;

- в Первом Республиканском сельских фольклорных коллективов «Поет село родное»

- в Первом Республиканском гастрономическом фестивале «Ярхцама васта» «Традиции предков храним и возрождаем»;

- в Республиканском фестивале «Песнь ямщика».

 Из-за отсутствия финансирования не выполнены запланированные мероприятия программы:

 1. Капитальный ремонт Курнинского сельского Дома культуры.

 Муниципальная программа реализована с **удовлетворительным уровнем эффективности.** Все показатели программы достигли запланированногоуровня.Степень достижения целевого значения показателей 99,5 %.

**Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2019 годы.**

Основной целью муниципальной программы повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2019 годы является проведение эффективной политики в области управления муниципальными финансами: обеспечение роста бюджетного потенциала Ковылкинского муниципального района и эффективности его использования, повышение экономической самостоятельности и устойчивости бюджетной системы Ковылкинского муниципального района.

В 2016 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

 - Бюджет Ковылкинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в сформирован с соблюдением норм бюджетного законодательства Российской Федерации, порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Ковылкинского муниципального района.

 Исполнение бюджета Ковылкинского муниципального района за 2016 год составило 98,6 %. При плане 829 млн. 644 тыс. руб. поступило 817 719 тыс. рублей, в том числе собственные доходы выполнены на 102,4 %, при плане 193 млн. 747 тыс. рублей поступило 198 млн. 404 тыс. рублей.

 Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района по отношению к предыдущему году составляет 122,5%. Налоговые и неналоговые доходы в структуре доходов бюджета составляют 24%. Основная доля налоговых поступлений консолидированного бюджета в 2016 году была запланирована от поступлений налога на доходы физических лиц — 63 %, который в 2016 году был исполнен на 102 % . Земельный налог исполнен на 119 %.

 В 2016 году было оформлено 3000 га земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся под паевым фондом в собственность поселений, что позволило получить дополнительных поступлений на сумму 16 млн. 683 тыс. рублей.

 - Отчетность об исполнении бюджета Ковылкинского муниципального района ведется с соблюдением установленных бюджетным законодательством требований о ее составе. Просроченной задолженности по заработной плате и прочим обязательствам по состоянию на 01.01.2017 года не имеется.

 - Размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2017 года соответствует бюджетным ограничениям, определяемым законодательством Российской Федерации. Объем муниципального долга составил 186346,7 тыс. рублей.

 Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Ковылкинского муниципального района отсутствует. Обслуживание муниципального долга осуществляется своевременно и в полном объеме. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в 2016 году составила 0,1 % в общем объеме расходов – 526,7 тыс. рублей.

 В целях эффективного использования бюджетных средств проведена оптимизация бюджетных средств на 5 процентов.

 Планируемый объем расходов на реализацию мероприятий в рамках программы в 2016 году составил 31480,3 тыс. рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 26187,7 тыс. руб., что составило 83,2 процента.

Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может быть признана **высокоэффективной** и целесообразной к финансированию на 2016 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Степень достижения целевого значения показателей 90,7 %.

 **Муниципальные программа «Развитие образования в Ковылкинском районе на 2016-2019 годы»**

Сеть образовательных учреждений района включает в себя Центр развития ребенка- детский сад «Сказка» с пятнадцатью обособленными подразделениями, 21 среднюю,5 основных, 2 начальных школы , 3 учреждения дополнительного (детская школа искусств, детско-юношеская спортивная школа, дом детского творчества). Всего в общеобразовательных учреждениях обучаются 3067 школьников. Из 28 школ - 23 (82%) сельскиx, 75 % школ являются малокомплектными.

 В Кочелаевском сельском поселении по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий», в 2016 году состоялось торжественное открытие детского сада на 75 мест.

 Всего в отрасли работает 1156 человек. В настоящее время педагогический корпус Ковылкинского муниципального района насчитывает 704 человека. Высшее профессиональное образование имеют 74 % педагогов. Всего имеют квалификационную категорию 59 % педагогов, из них высшую — 18 %, первую – 41 %. Курсы повышения квалификации за 2016 г прошли 200 педагогов и 26 руководителей.

 Средняя наполняемость классов по району составляет 11 человек (по

городу – 25 чел., по селу - 14 чел.). Количество учителей - 704, на одного учителя приходится 4 обучающихся.

 В Ковылкинском муниципальном районе подвоз сельских учащихся к месту учебы и обратно осуществляют 15 школьных автобусов.

 Школьным транспортом осуществляется подвоз 312 учащихся из отдалённых населённых пунктов. Техническое‚ диспетчерское обслуживание осуществляет МБУ «ЦИМТО МУ Ковылкинского МР».

 В спортивных залах школ Ковылкинского муниципального района занимаются 2925 учащихся. Для 2471 школьников созданы современные условия для занятий физической культурой, в том число обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками. Во всех общеобразовательных учреждениях реализуется 3-часовая программа по физкультуре. На традиционной основе проводятся районные спортивные соревнования, количество участников которых стабильно высокое.

Все общеобразовательные учреждения имеют оснащенные согласно СанПиН столовые. 1338 малообеспеченных детей получают горячие завтраки и обеды. В 100% школ осуществляется реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания.

 Актуальным остается вопрос износа инженерных коммуникаций учреждений, для решения которого требуются крупные капиталовложения. Во многих образовательных учреждениях требуется ремонт кровли – «Ковылкинская СОШ № 4», капитальный ремонт спортивных залов – МБОУ «Парапинская СОШ», МБОУ «Примокшанская СОШ». Необходимо строительство дошкольных учреждений в сельской местности - строительство пристроя и реконструкция МБДОУ "Шингаринский д /сад", строительство д /сада в с. Мамолаево на 30 мест, реконструкция части здания МБОУ "Вечкенинская СОШ" под д /сад на 20 мест, здания МБОУ "Самаевская СОШ" под д/сад на 20 мест.

 Требует дальнейшего совершенствования материально – техническое обеспечение образовательных учреждений современным учебным и спортивным оборудованием, инвентарем, информационно – техническими средствами базовые сельские школы – МБОУ «Ст.-Дракинская СОШ», МБОУ «Вечкенинская СОШ», МБОУ «Троицкая СОШ», МБОУ «Шингаринская СОШ» и другие.

Значительная работа проведена по реализации Указа Президента РФ о повышении заработной платы работников образования. Средняя заработная плата учителей за 2016 год - 23630,4 г., для педагогических работников ДОУ – 18251,4 руб., педагогических работников учреждений дополнительного образования детей –21298,4 руб.

В Ковылкинском муниципальном районе развивается профильное обучение и предпрофильная подготовка. Однако преобладающей моделью реализации профильного обучения является внутришкольная профилизация, что не всегда соответствует современным требованиям к качеству подготовки выпускника на старшей ступени.

В районе разработаны механизмы муниципальной поддержки педагогов, работающих с одаренными детьми. В целях дальнейшего стимулирования педагогов в работе с одаренными детьми учреждены ежемесячные премии для учителей, подготовивших призеров республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников, Межрегиональной олимпиады по мордовскому (мокша) языку и мордовской литературе.

 Общеобразовательные учреждения Ковылкинского муниципального района, по работе с одаренными детьми осуществляют взаимодействие с факультетом дополнительного образования ГОУ ВПО «Мордовский педагогический институт им. М.Е. Евсевьева». В рамках сотрудничества организована «Малая школьная академия» при ГОУ ВПО «Мордовский педагогический институт им. М.Е.Евсевьева»; сотрудничество с ФМГУ им.Н.П.Огарева. Преподавателями института, университета проведен цикл лекций и практических занятий с учителями-предметниками, работающими с одаренными детьми; на базе пединститута проводятся индивидуальные консультации учителей – предметников.

 Эффективно ведется работа с одаренными детьми в учреждениях дополнительного образования детей. С каждым годом увеличивается занятость обучающихся дополнительными образовательными услугами в учреждениях дополнительного образования детей, так в 2016 учебном году охват учащихся дополнительным образованием составил 70 %. Образовательная деятельность представлена 47 программами дополнительного образования, которые имеют различные направленности, а также отличаются друг от друга по срокам и уровням реализации.

 Участие ученика каждой конкретной школы и его результативность в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях - это не просто основа для формирования рейтинга школ. Это один из ключевых показателей муниципальной системы оценки качества образования.

 В 2016 на республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников показали результат – 20 призеров. Достигнутые результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего развития на муниципальном уровне системы поиска и поддержки талантливых детей.

 Реализация Программы развития системы образования Ковылкинского муниципального района на 2016 - 2019 годы и участие в федеральных и республиканских проектах в рамках приоритетного национального проекта "Образование" обеспечили определенные условия для успешной реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" и позволили получить ряд важных результатов, характеризующихся повышением результативности деятельности в системе образования.

Вместе с тем, в системе образования муниципального района сохраняется комплекс проблем, решение которых требует использования программных методов. Наиболее актуальными проблемами в сфере образования района, на решение которых направлена Программа, являются:

1) охват дошкольным образованием детей сельской местности;

2) создание необходимых условий для получения обучающимися качественного образования современного уровня;

3) ограниченность материально-технических ресурсов (недостаточное технологическое, учебно-методическое обеспечение, высокий износ основных фондов) образовательных учреждений.

4) "старение" кадров в системе образования;

5) отдаленность образовательных учреждений от базовых образовательных учреждений.

Основная проблема дошкольного образования – это охват детей сельской местности. Сложившаяся ситуация заставляет не только развивать традиционные формы дошкольного образования, но и искать новые. Это вариативное дошкольное образование, развитие сети дошкольных групп на основе кратковременного пребывания.

Одним из важнейших задач развития системы образования является повышение качества знаний учащихся, профессиональная подготовка педагогических работников, удовлетворяющих современными требованиями, использование новых методов и приемов обучения, а также оснащение образовательных учреждений самыми современными средствами обучения.

Актуальной является проблема совершенствования и развития системы работы по предоставлению дополнительных, в том числе платных образовательных услуг с учетом запросов родителей.

Остается нерешенным вопрос организации сетевого взаимодействия в профильном обучении с применением дистанционных технологий.

 Особого внимания требует ситуация в сфере реализации права на образование детей и молодежи из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, других категорий детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Необходимо развивать систему инклюзивного образования. Обеспечение доступа детей-инвалидов к дистанционному обучению предполагает техническую оснащенность лицензионным программным обеспечением, высокое качество оказываемых Интернет-услуг, подготовку педагогов к осуществлению дистанционного обучения.

Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может быть признана **эффективной** и целесообразной к финансированию на 2017 год с учетом корректировки объемов финансирования.Степень достижения целевого значения показателей 85,1 %.

**Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений**

 **в Ковылкинском муниципальном районе на 2014-2020 гг.»**

 Целями муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ковылкинском муниципальном районе на 2014-2020 гг.» являются упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания в условиях формирования российской идентичности – осознания принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации (российской нации) у ее граждан, проживающих на территории Ковылкинского муниципального района; гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в формате сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия народов, населяющих Ковылкинский муниципальный район; обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; успешная социокультурная адаптация, противодействие распространению идей экстремизма и ксенофобии.

В 2016 году по противодействию экстремистских настроений, воспитания толерантного мировоззрения в сфере межнациональных отношений по повышению бдительности граждан при администрации Ковылкинского МР создана группа «по информационному противодействию терроризму и проявлениям экстремизма.

 Большая ведущая роль в профилактике, предупреждению возможных конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве воспитанию патриотизма среди молодежи отводится образовательным учреждениям, Центру физической культуры, спорта и молодежной политике Ковылкинского муниципального района.

На сегодняшний день все образовательные учреждения строят свою работу согласно составленному плану, где основной задачей является формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу. В настоящее время во всех образовательных учреждениях в веден курс «Основы православной культуры». Ежегодна на базе МБОУ «Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района проводится Республиканская научно-практическая конференция школьников «Культура Мордовии: прошлое, настоящее, будущее», «Наследие» так же на базе школы функционирует кружок «Основы духовно-нравственной культуры», психологом осуществляется социально-педагогическая помощь детям из семей беженцев. Не мало важно отметить и работу службы примирения, созданная на базе МБОУ «Ковылкинская СОШ им.Героя Советского Союза М.Г. Гуреева»», которая осуществляет работу с конфликтными ситуациями возникающими внутри школы и является социальной службой, действующей в школе на основе добровольных усилий обучающихся, на основе принципа восстановительного правосудия. Следует отметить и работу в направлении патриотического воспитания молодежи. В 2016 году в Ковылкинском муниципальном районе на базе МБОУ «Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района был создан «Центр патриотического воспитания молодежи Ковылкинского муниципального района».

Большая воспитательная работа по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений проводится и в дошкольных образовательных учреждениях. Так в структурном подразделении «Детский сад «Теремок» Центра развития ребенка- детский сад «Сказка» не первый год функционирует творческая группа «Юные патриоты», кружок «Пайгоня» изучение мокшанского разговорного языка. С детьми старшей группы воспитатели проводят семинары – практикум «Система работы ДОУ по ознакомлению дошкольников с историей Мордовии».

Крепок тот народ, который помнит и чтит свои национальные традиции, культуру обычаи, язык. В селах Ковылкинского муниципального района уважают и любят традиции, доставшиеся им от прадедов и прабабушек и поэтому, ежегодно проводятся «Праздники села», «День мордовского языка».

Нельзя сегодня не остановится на Комплексном плане деятельности Ковылкинского Благочиния Саранской и Мордовской Епархии Благочиния Первого и Второго округа Ковылкинского района по духовно-нравственной работе с населением Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия.

Одна из Главных целей подписанного соглашения Благочинием и Главой Ковылкинского муниципального района – это создание правового механизма противодействия деятельности экстремистских группировок и псевдорелигиозных объединений, направленных на причинение вреда физическому, нравственному и духовному здоровью граждан.

 С 2011 года по настоящее время в Центральной районной библиотеке функционирует духовно – просветительный клуб «Благовест». Среди постоянных слушателей учащиеся школ города, молодежь. Подобные мероприятия учат добру, скромности, любви к ближнему.

 Факторы повлиявшие на ход реализации:

- обеспечение экспертно-аналитического сопровождения принимаемых решений при развитии системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов на основе регулярного мониторинга этнокультурной и религиозной ситуации в районе с публикацией результатов в средствах массовой информации;

- повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности органов местного самоуправления и общественных, религиозных организаций в целях гармонизации межнациональных (межэтнических) или межконфессиональных отношений;

- сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории Ковылкинского муниципального района, на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия, что предусматривает:

- укрепление и дальнейшее распространение норм и установок сознания и поведения;

- формирование культуры межэтнического диалога и атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов Мордовии и России;

- преодоление негативных этностереотипов и создание в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению идеологии экстремизма и ксенофобии;

- вовлечение этнокультурных, религиозных и общественных объединений в деятельность по совершенствованию межнационального и межконфессионального диалога и противодействию проявлений розни на этой почве в молодежной среде;

- расширение этнического туризма, предоставляющих этнокультурные услуги в сфере образования, искусства, музейного и библиотечного дела, спорта и туризма;

- информационное обеспечение деятельности некоммерческих организаций в виде Интернет-сайтов;

- поддержка участия этнокультурных организаций в социально значимых проектах;

- обеспечение пропаганды гражданского единства, этнокультурного многообразия в средствах массовой информации;

- поддержка общественных инициатив, предусматривающих культурное и патриотическое воспитание жителей района;

- повышение роли национальных общественных объединений в социокультурной адаптации мигрантов;

- организация специальных курсов (семинаров, тренингов) для муниципальных служащих по проблемам этнических отношений, методам профилактики и противодействия ксенофобии и экстремизму.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо:

- совершенствование системы мониторинга и управления этнополитическими и этносоциокультурными процессами в Ковылкинском муниципальном районе по линии поддержания стабильной ситуации в этой области, консолидации его многонационального населения;

- распространение идей гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации;

- формирование общероссийской гражданской идентичности населения района вне зависимости от национальной и конфессиональной принадлежности;

- повышение уровня этнокультурной компетентности муниципальных служащих, сотрудников органов правопорядка и т. д.;

- реализация комплекса мер, направленных на предупреждение ксенофобии, шовинизма, национализма и межэтнических конфликтов;

- содействие интеграции этнических диаспор, формирующихся в рамках миграционных процессов, в местное муниципальное сообщество.

 Степень достижения целевого значения показателей 95,8 %.

 **Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы**

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2018 гг**

 Основной целью муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2018гг является создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Ковылкинском муниципальном районе Республике Мордовия, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества и развитие экономики.

 Основными задачами программы являются:

- комплексное развитие института муниципальной службы, обеспечивающее правовое регулирование ее прохождения на основе внедрения в кадровую работу органов местного самоуправления передовых технологии управления персоналом;

-совершенствование организационной структуры муниципальной - службы с учетом систематизации направлений деятельности органов местного самоуправления, перераспределения и делегирования функций и полномочий;

-развитие технологий оценки на муниципальной службе, позволяющих привлекать наиболее подготовленных и перспективных специалистов и способствующих должностному росту эффективных, результативных и талантливых муниципальных служащих;

- внедрение детализированной системы квалификационных требований, ориентированной на эффективное достижение целей и выполнение задач администрации Ковылкинского муниципального района и ее структурных подразделений и учитывающей образование, опыт, знания, навыки и умения, профессиональные и личностные качества кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и муниципальных служащих;

-обеспечение престижа и конкурентоспособности муниципальной службы, повышение мотивации муниципальных служащих к эффективной и результативной профессиональной служебной деятельности;

-осуществление мероприятий по непрерывному профессиональному развитию муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и создание условий для реализации их интеллектуального и профессионального потенциала;

-повышение эффективности работы с кадровым резервом в органах местного самоуправления;

-развитие механизмов предупреждения коррупции и борьбы с коррупционными правонарушениями, выявление и урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе;

-обеспечение открытости муниципальной службы, в том числе посредством применения информационно-коммуникационных технологий, расширяющих доступ граждан к референтной информации о муниципальной службе и способствующих общественному участию.

 Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Ковылкинского муниципального района.

В 2016 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

 - Разработка и реализация нормативных правовых актов, направленных на дальнейшую социальную защиту муниципальных служащих, совершенствование взаимодействия муниципальной и государственной гражданской службы;

 - Разработка и внедрение методик оценки профессиональных, деловых и моральных качеств кадров при проведении конкурсов, аттестации и квалификационных экзаменов с целью повышения профессионального уровня кадров;

 - Совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе;

 - Разработка на основе кадрового мониторинга муниципальных образований плана обучения муниципальных служащих;

 - Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы;

 - Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления;

 - Формирование системы подготовки кадров для муниципальной службы на договорной основе;

 - Проведение мониторинга с целью исследования уровня открытости, гласности и доступности муниципальной службы, получение информации об эффективности и результативности работы органов местного самоуправления;

 -Участие должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления Ковылкинского муниципального района в семинарах, совещаниях, конференциях по вопросам развития муниципальной службы, обмену опытом работы в органах местного самоуправления;

 -Формирование системы гарантий, предоставляемых муниципальным служащим (пенсионное обеспечение за выслугу лет);

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2016 году составил 15,0 тыс. рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 9,1 тыс. руб., что составило 61 процент.

Степень достижения целевого значения показателей 105 %.

 Вывод: программа работает и может быть признана **высокоэффективной** и целесообразной к финансированию на 2017 год с учетом корректировки объемов финансирования.

**«Комплексная программа по укреплению общественного порядка и общественной безопасности в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 гг»**

Программа является основой системного межведомственного подхода по контролю за криминальной ситуацией в районе, снижению уровня преступности, охране конституционных прав и свобод граждан, обеспечению экономической безопасности Ковылкинского муниципального района.

 Задачами программы являются:

- снижение уровня преступности на территории района;

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- совершенствование нормативно – правовой базы Ковылкинского муниципального района по профилактике правонарушений;

- активизация участия и улучшение координации деятельности органов местного самоуправления в предупреждении правонарушений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций и политических партий;

- повышение оперативности реагирования на заявление и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Результатом проведения комплекса профилактических мероприятий стало сокращение числа совершенных подростками преступлений.

За 2016 года проведено 11 заседаний комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 5 заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Ковылкинского муниципального района, 4 заседания комиссии по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к наказаниям и мерам уголовного – правового характера без изоляции от общества, из них 2- расширенных, выездных заседаний 1. Заслушано 7 отчетов должностных лиц, 5 отчетов опекунов, изучалась деятельность органов образования. Наложено штрафов на сумму – 40,2 тыс. руб., взыскано – 25,0 тыс. (66%).

В ходе проведения профилактических мероприятий обследовано 39 семей, находящихся в социально опасном положении. По результатам обследования 5 детей отправлены в реабилитационные центры и государственные учреждения. В период пребывания детей в реабилитационном центре с родителями проводится определенная работа.

От алкогольной зависимости пролечено 5 родителей, им оказана помощь в бытовом и трудовом устройстве.

Ежегодно управлением по социальной работе администрации Ковылкинского муниципального района совместно с органами системы, КДНиЗП проводятся рейдовые мероприятия. Организовывались комиссионные выезды в сельские поселения по обследованию семей, находящихся в социально опасном положении, выявлению новых неблагополучных семей, также рейды в ночное время по городу и району.

В рамках программы проводятся мероприятия по профилактике потребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения, знакомство с административным и уголовным законодательством, проводятся рейды «СТОП Спайс» с привлечением учителей, родителей, представителей Совета Отцов, работников управления образования, ПДН.

В апреле 2016 года на базе МБУ ДО «Дом детского творчества» проходил муниципальный конкурс «НЕТ ТЕРРОРИЗМУ», в котором приняли участие 23 образовательных учреждения. По итогам конкурса победители были награждены призами и грамотой.

На основании мониторинга досуга населения созданы спортивные клубы на бесплатной основе:

- футбольный клуб для несовершеннолетних, склонных к правонарушениям в количестве 18 человек.

- группа здоровья для пожилых людей при ФОКе.

- две хоккейные команды, футбольный клуб при администрации Токмовского сельского поселения.;

 - в спортивных залах сельских школ – ст. Дракинская СОШ, Кочелаевская СОШ, Троицкая СОШ, Мамолаевская СОШ, Рыбкинская СОШ, Самаевская СОШ, Краснопресненская СОШ, Морд.Коломасовская СОШ, при содействии Глав сельских поселений и преподавателей физической культуры работают секции по волейболу, согласно установленному графику в вечернее время. На базе образовательных учреждений созданы кружки по следующим направлениям: культурологическое – (439 учащихся); художественно-эстетическое –( 404 ребенка); декоративно-прикладное – ( 316 детей); туристско-краеведческое – (75 детей); физкультурно-оздоровительное – ( 655 детей); спортивно-техническое –( 65 детей).

На базе МБУ ДО «Дом детского творчества» в 2016 году прошла всероссийская акция «Детский телефон доверия» в которой приняли участие порядка 2 901 учеников.

Количество школьных и дошкольных учреждений, оборудованных техническими системами охраны и взятых под физическую охрану:

– взяты под физическую охрану 45 образовательных учреждений,

– оборудованы системами видеонаблюдения -27 учебных учреждений, 13 дошкольных учреждений.;

кнопками экстренного вызова – 12 учебных учреждений, 7 – дошкольных учреждений.

В летний период ежегодно функционирует выездной палаточный лагерь для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. В 2016 году было охвачено отдыхом 17 подростков, состоящих на различных видах учета,10 несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП направлены в рамках летней оздоровительной компании в детский оздоровительный лагерь им В.Дубинина, расположенного в с. Хованщина Рузаевского муниципального района.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо:

- повысить эффективности управленческой деятельности и ответственности за состояние правопорядка всех уровней исполнительной власти и всех звеньев правоохранительной системы, более полное задействование местного потенциала;

- обеспечить безопасности граждан на территории города и района;

- снизить уровня преступности;

- усилить борьбу с преступлениями в сфере экономики, защита всех форм собственности, реализация системы противодействия коррупции;

- создать условия для своевременного и наиболее полного возмещения причиненного государству ущерба;

- противодействовать терроризму и экстремизму, борьба с организованной преступностью и незаконным оборотом оружия;

- воссоздать системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, обращением курительных смесей, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, бытовой преступностью;

- ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- снизить "правовой нигилизм" населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- информационно-пропагандистское обеспечение правоохранительных органов, укрепление взаимодействия с органами государственной власти, общественными объединениями, молодежными, профсоюзными организациями, творческими союзами, конфессиями, средствами массовой информации;

- информационно-телекоммуникационное обеспечение правоохранительных органов;

- совершенствовать профессионально-нравственного и культурно-эстетического воспитания, повышение авторитета сотрудников правоохранительных органов.

 Степень достижения целевого значения показателей 97 %.

 Вывод: программа работает и может быть признана **высокоэффективной** и целесообразной к финансированию на 2017 год с учетом корректировки объемов финансирования.

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**реализации муниципальных программ за 2016 год**

**Результаты оценки эффективности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Степень достижения целевого значения % | Уровень эффективности реализации программ | Результат оценки(заключение об эффективности) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Развитие образования в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2019 год | 85,1 | 86,5 | Эффективная |
| 2. | Развитие культуры в Ковылкинском муниципальном районе 2016-2019 гг. | 99,5 | 73 | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 3. | Развитие физической культуры и спорта в Ковылкинском муниципальном районе на 2013-2018 годы | 100 | 72,9 | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 4. | "Энергосбережение и повышение энергитической эффективности в Ковылкинском муниципальном районе на 2015-2020 годы" | 100 | 280 | Эффективная |
| 5. | Формирование информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия в период до 2018 года | 94,4 | 62,9 | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 6. | Обеспечение жильеммолодых семей на 2015-2020 года | 6,3 | 6,3 | Неэффективная |
| 7. | Развитие автомобильных дорог в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2018 годы | 100 | 80,1 | Эффективная |
| 8. | Муниципальная Программа Ковылкинского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия на 2016-2020 годы" | 98,1 | 44,8 | Эффективная |
| 9. | Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ковылкинском муниципальном районе на 2015-2019 годы. | 90,7 | 109 | Высокоэффективная |
| 10. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ковылкинском муниципальном районе на 2014-2020 гг.» | 95,8 |  | Эффективная |
| 11. | Комплексная программа по укреплению общественного порядка и общественной безопасности в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 г.г. | 97 | 485 | Высокоэффективная |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2018 гг  | 47,8 | 78,8 | Эффективная |
| 13. | Устойчивое развитие сельских территорий Ковылкинского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020года | 85,8 | 85,8 | Высокоэффективная |

**Выводы и предложения:** по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год:

1. Из 13 муниципальных программ 9 программы имеют высокий уровень эффективности реализации программы .
2. 3 программы имеют удовлетворительный уровень эффективности реализации программы.
3. 1 программа неэффективная.

**Заключение**

Эффективность проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания государственного и общественного контроля.

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Ковылкинского муниципального района при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

- затягивание сроков проведения конкурсных процедур;

- неравномерность использования бюджетных средств.

Учитывая вышеизложенное, ответственным исполнителям муниципальных программ , необходимо:

- активизировать подачу заявок в отраслевые Министерства Республики Мордовия на получение субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия на реализацию муниципальных программ,

- активизировать работу по проведению конкурсных процедур в целях своевременного освоения бюджетных средств.