Приложение к постановлению

администрации Ковылкинского

муниципального района

от « 22 »   04    20 19   г. №  504

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ковылкинского муниципального района за 2018 год.

СОДЕРЖАНИЕ

| I. | Общие сведения | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальные программа «Развитие образования в Ковылкинском районе на 2016-2022 годы». | 5 |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие культуры в Ковылкинском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы». | 9 |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2021 годы». | 11 |
| 4. | Муниципальная программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковылкинском муниципальном районе на 2015-2020 годы». | 12 |
| 5. | Муниципальная программа «Формирование информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия в период с 2016 до 2018 года». | 13 |
| 6. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Ковылкинского муниципального района на 2018 – 2025 годы». | 15 |
| 7. | Муниципальная программа развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ковылкинском муниципальном районе на 2017-2021 годы. | 16 |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2018 годы ». | 17 |
| 9. | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ковылкинского муниципального района республики Мордовия на 2016–2020 годы. | 18 |
| 10. | Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2022 годы. | 21 |
| 11. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ковылкинском муниципальном районе на 2014-2022 гг.» | 22 |
| 12. | «Комплексная программа по укреплению общественного порядка и общественной безопасности в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 гг». | 25 |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2018 гг». | 28 |
| II. | Оценка эффективности | 30 |
| III. | Заключение | 33 |

I. Общие сведения

В целях совершенствования бюджетного процесса в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ковылкинского муниципального района, программный метод бюджетного планирования, обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Ковылкинского муниципального района проведена в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ администрации Ковылкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Ковылкинского муниципального района от 27.08.2014 г. № 1531, на основании данных Финансового управления администрации Ковылкинского муниципального района, отчетов координаторов муниципальных программ за отчетный период.

В 2018 году в  Ковылкинском муниципальном районе действовали следующие муниципальные программы:

- Муниципальные программа  «Развитие образования в Ковылкинском районе на 2016-2022 годы».

- Муниципальная программа «Развитие культуры в Ковылкинском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы».

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2021 годы».

- Муниципальная    программы    «Энергосбережение    и повышение энергетической эффективности в Ковылкинском муниципальном районе на 2015-2020 годы».

- Муниципальная программа «Формирование информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия в период с 2016 до 2018 года».

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Ковылкинского муниципального района на 2018 – 2025 годы».

- Муниципальная программа развития и поддержки   субъектов малого и среднего предпринимательства в Ковылкинском муниципальном районе на 2017-2021 годы .

- Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2018 годы ».

- Муниципальная программа  развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ковылкинского муниципального района республики Мордовия на 2016–2020 годы.

- Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2022 годы.

- Муниципальная программа  «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ковылкинском муниципальном районе на 2014-2022 гг.»

- «Комплексная программа  по укреплению общественного порядка и общественной безопасности в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 гг.»

- Муниципальная программа  «Развитие муниципальной службы в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2018 гг.»

Основным критерием при проведении оценки эффективности являлась результативность достижения целевых показателей (индикаторов) с учетом затрат на их реализацию.

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ показал, что из общего числа действующих программ есть те, которые имеют высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены и перевыполнены целевые показатели.

Координаторами муниципальных программ являются структурные  подразделения администрации Ковылкинского муниципального  района.

Муниципальные программа  «Развитие образования в Ковылкинском районе на 2016-2022 годы»

Для обеспечения образования на территории Ковылкинского муниципального района свою деятельность осуществляют 34 образовательные организации: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» с пятнадцатью  обособленными подразделениями, 7 из которых находятся в городском поселении  Ковылкино и 9 в сельских поселениях, 28 общеобразовательных школ, 1 школа – интернат, 3 учреждения дополнительного образования детей, аграрностроительный колледж, филиал МГУ им.Н.П.Огарева.

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка»  обеспечено получение услуг дошкольного образования численность детей с возрастной категорией от 1 года до 7 лет в количестве 1311 воспитанников, функционируют 79 групп.

В 2018 году за счет средств бюджета Ковылкинского муниципального района в обособленном подразделении «Краснопресненский детский сад» был произведен ремонт и открыта дополнительная группа для детей младшего ясельного возраста на 15 мест.

В  обособленном подразделении «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» была открыта группа раннего возраста для детей с 9 месяцев, которую посещают 15 воспитанников.

В рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы в 2018 году было приобретено оборудование  для детей с нарушениями речи и открыта логопедическая группа в обособленном подразделении «Детский сад «Светлячок» комбинированного вида».

В районе функционирует 16 консультационных центров, организованные на базе учреждений дошкольного образования, для родителей, дети которых не посещают детский сад. Родителям оказывается консультационная и психологическая помощь в вопросах воспитания детей.

Большое внимание уделяется вопросу создания условий для качественного оказания услуг в сфере образования. В  2018 году проведена реорганизация школ путем присоединения и создания  филиалов. В 12 школах района организован подвоз учащихся из ближайших населенных пунктов в базовые школы (263 чел, 21 маршрут). В 2017-2018 учебном году обновлен парк школьных автобусов, приобретено 2 новых автобуса  для перевозки детей.  К началу нового учебного года во всех образовательных учреждениях проведен косметический ремонт. Также отремонтирована кровля над столовой  в Троицкой школе, ремонт спортзала Шингаринской  школы и актового зала Парапинской школы, ремонт пищеблоков  Краснопресненской и Вечкенинской школ,  замена канализационной системы в Примокшанской школе и  СОШ № 4.

Всего в общеобразовательных учреждениях обучаются 3121 человек.

Функционирование и развитие системы образования Ковылкинского муниципального района, её успехи напрямую зависят от ресурсного обеспечения, важнейшей составляющей которого являются кадры. В настоящее время педагогический корпус Ковылкинского муниципального района насчитывает 360 человек.

Для  поддержки педагогов и повышения имиджа профессии существует система грантов. В 2018 году Премия Президента Российской Федерации в области образования присуждена Шпак Ольге Михайловне – учителю истории и обществознания МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 3».   В конкурсе лучших учителей и воспитателей Премию Главы Республики Мордовия получили Немова Оксана Владимировна – учитель истории МБОУ «Гимназия № 1» Ковылкинского муниципального района и Сафонова Ольга Владимировна – воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка». В номинации «Общеобразовательные организации, активно внедряющие инновационные образовательные технологии» Премия Главы Республики Мордовия заслуженно вручена МБОУ «Ковылкинская СОШ № 3».

Также ежегодно на уровне муниципального района проводятся муниципальные  конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года».

Победителями муниципального конкурса в 2018 году стали Кирдяпкина Алена Викторовна – учитель географии МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 4»  и воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» Губанова Ольга Валерьевна, которая в дальнейшем вошла в пятерку самых талантливых педагогов Республики Мордовия.     Наиболее активно участвуют в педагогических конференциях различного уровня, профессиональных конкурсах  педагоги городских и ряда сельских школ.

Одним из объективных показателей качества общего образования по-прежнему остаются результаты по ЕГЭ. Увеличивается число выпускников, набравших от 80 до 100 баллов.

Из  128 выпускников 36 выпускников получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении».

Так же показателем эффективности работы школы являются результаты школьников на предметных олимпиадах всех уровней.

В районе ведется работа с одаренными детьми,  есть ребята, достигшие самых высоких результатов на республиканском, всероссийском и международном уровнях. На республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 18 победителей и призёров, которых подготовили педагоги городских  и сельских школ.

В межрегиональной олимпиаде – 3 победителя и три призёра по мокшанскому языку. В муниципальном конкурсе «Ученик года – 2018» принимало участие 16 учащихся. Победитель Ваннер Ксения Сергеевна, ученица 10 класса МБОУ «Кочелаевская СОШ» стала лауреатом республиканского этапа конкурса.

Дополнительное образование в Ковылкинском районе является неотъемлемой частью системы общего образования. В настоящее время в системе дополнительного образования функционирует 3 учреждения.

Сейчас в дополнительном образовании наиболее востребованными становятся техническое направление, спортивное, художественное. Охват детей услугами допобразования составляет 1421  воспитанник от общего количества детей  в возрасте от 5 до 18 лет, учреждениями дополнительного образования  реализуется  41   дополнительная  образовательная  программа.  В 2018 году был выигран Грант Главы РМ на развитие кружков технической направленности на сумму 500 тыс.руб.

Большая работа проводится в области инновационных технологий. С сентября 2017 года открылся Центр Молодежного Инновационного    Творчества «ИКАР». Ребята занимаются Робототехникой, 3д моделированием и 3д печатью. На базе центра действует кружок технической направленности, который посещают более 70-ти детей города и района, дети являются победителями и призерами не только на республиканском уровне (Молодежный инновационный конвент, ФИРТИМ).

В Детской школе искусств обучаются 315 учащихся, дети занимаются музыкой на хоровом, народном, фортепианном отделении и постигают азы изобразительного искусства. Учащиеся ДШИ самые активные участники всех городских и республиканских мероприятий и концертов. Для обеспечения услуг дополнительного образования в сельской местности, на базе помещений Кочелаевского центра русской культуры имени Ф.В. Сычкова  открыты художественный и хореографический классы.

Услуги дополнительного образования, в  направлении  связанном  с  занятиями   физической культурой  и  спортом, в районе предоставляются МБУ ДО  «Детско – юношеской спортивной школой», где получают услуги  655  учащихся,  из них  в сельской местности – 98 человек.

Учащиеся  ДЮСШ в 2018 году приняли участие в 27 соревнованиях республиканского уровня, в 25 соревнованиях межрегионального уровня и 3-х соревнованиях российского уровня. Воспитанники  ДЮШС добились высоких показателей  в различных видах спорта.

Реализация Программы развития системы образования  Ковылкинского муниципального района на 2016 - 2022 годы и участие в федеральных и республиканских проектах в рамках приоритетного национального проекта "Образование" обеспечили определенные условия для успешной реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" и  позволили получить ряд важных результатов, характеризующихся повышением результативности деятельности в системе образования.

Вместе с тем, в системе образования муниципального района сохраняется комплекс проблем, решение которых требует использования программных методов. Наиболее актуальными проблемами в сфере образования района, на решение которых направлена Программа, являются:

-  охват дошкольным образованием детей  сельской местности;

- создание необходимых условий для получения обучающимися качественного образования современного уровня;

-ограниченность материально-технических ресурсов (недостаточное технологическое, учебно-методическое обеспечение, высокий износ основных фондов) образовательных учреждений.

По-прежнему, одним из основных направлений деятельности остается повышение качества образования.  Малочисленность класса  является главным фактором, ограничивающими решение проблемы доступности качественного образования в условиях сельской школы. Эффективное функционирование образовательных учреждений невозможно без оптимизации сети сельских малокомплектных и укрупнения средних школ. Анализ структуры сети сельских школ Ковылкинского муниципального района показывает, что  контингент учащихся в 12 школах составляет от 20 до 40 чел. (43%),  в 5 школах — от 40 до 60 чел. (18 %) и в 10 школах — от 60 до 100 чел. и выше  (36 %).

При дальнейшей реализации программы, основными являются следующие  задачи:

- модернизация образования как института социального развития;

- развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг;

-развитие учебно-материальной базы муниципальных образовательных учреждений;

-создание условий, обеспечивающих успешную социализацию детей;

- развитие механизмов обеспечения качества, инновационного характера и востребованности образовательных услуг;

-создание условий в дошкольных образовательных учреждениях для организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

К проблемам развития системы образования Ковылкинского муниципального района относятся:

-недостаточное финансирование системы образования;

-"старение" кадров в системе образования;

-отдаленность образовательных учреждений от базовых образовательных учреждений.

Актуальной является проблема совершенствования и развития системы работы по предоставлению дополнительных, в том числе платных образовательных услуг с учетом запросов родителей.

Остается нерешенным вопрос организации сетевого взаимодействия в профильном обучении с применением дистанционных технологий.

Особого внимания требует ситуация в сфере реализации права на образование детей и молодежи из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, других категорий детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Необходимо развивать  систему инклюзивного образования. Обеспечение доступа детей-инвалидов к дистанционному обучению предполагает техническую оснащенность лицензионным программным обеспечением, высокое качество оказываемых Интернет-услуг, подготовку педагогов к осуществлению дистанционного обучения.

Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2019 год с учетом корректировки объемов финансирования. Степень достижения целевого значения показателей  94,6 %.

Муниципальная программа «Развитие культуры в Ковылкинском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы».

В рамках муниципальной программы учреждения культуры Ковылкинского муниципального района способствовали повышению качества жизни населения Ковылкинского муниципального района путем предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению, воспитанию и формированию подрастающего поколения в духе культурных традиций, созданию условий для развития творческих способностей молодёжи, укреплению материально-технической базы, внедрению новых информационных технологий, повышению значения культуры в жизни общества.

В 2018 году  были проведены капитальные ремонты зданий Рыбкинского и Мамолаевского сельских клубов на общую сумму 25 887, 44 тыс.руб.

Была улучшена материально-техническая база Кочелаевского центра русской культуры имени Ф.В. Сычкова и Ковылкинского Районного Дома культуры на сумму 4290,0 тыс.руб, также закуплена звуковая аппаратура в Покровский, Мамолаевский, Курнинский, Казенно-Майданский сельские клубы.

Не остается без внимания такое мероприятие, как поддержка лучших работников сельских учреждений культуры. В 2018 году заведующая филиала «Шингаринский сельский клуб» получила грант на сумму 63 тыс. руб. из республиканского и федерального бюджетов.

Культурная жизнь Ковылкинского муниципального района в 2018 году была насыщенной и богатой на крупные мероприятия.

Громким событием стало участие творческих коллективов МБУ «Центр культуры» в мероприятиях, посвященных Чемпионату мира по футболу – 2018. Фестиваль «Welcom в Мордовию», который объединил как выступление фольклорных ансамблей, так и выставки мордовской кухни.

Еще одним главным событием стал Республиканский фестиваль «Шумбрат, Мордовия!», в котором Ковылкинский муниципальный район стал Лауреатом I степени, показав все свое мастерство и самобытность. В конкурсе приняли участие около 350 человек, 100 из которых дети. Не менее значим стал фестиваль «Околица», который в 2018 году проходил на базе Кочелаевского ЦРК. Гостями фестиваля стали 8 районов нашей Республики, которые отметили радушие и гостеприимство района.

Не остаётся без внимания участие в таких мероприятиях как фестиваль «Од вий», который проходит в г. Саранске, гастрономический фестиваль «Ярхцама васта» в с. Ст. Шайгово, фестивале «Кургоня» - г. Рузаевка, фестиваль «Афганское эхо», «Играй, гармонь!» и многие другие.

Ежегодно проходит грандиозное театрализованное представление, посвященное Великой Победе. В 2018 году в нем приняло участие свыше 500 школьников, студентов, а также военных.

Прошедший год принес немало положительного в практику библиотечных учреждений Ковылкинского муниципального района.

Библиотека – это уже далеко не только книги: современная библиотека – это в первую очередь, информационный центр. Использованием информационных технологий библиотеки становятся новыми открытыми и доступными культурными центрами. Во всех библиотеках обеспечиваются права особых групп пользователей: детей, юношества, инвалидов, ветеранов войны и труда, представителей различных этнических групп. По нормативам размещения количество библиотек соответствует рекомендуемым нормам, общий книжный фонд библиотек составляет на 01.01.2019 года 350 тыс. экземпляров единиц хранения.

Библиотеки особое внимание уделяли воспитанию духовно-нравственных основ подрастающего поколения, приобщению культурному наследию и патриотическому воспитанию.

Библиотечное обслуживание населения является социально-значимым видом деятельности. Оно осуществляется с учетом интересов, потребностей, как отдельных посетителей, так и коллективов. Во всех библиотеках обеспечиваются права особых групп пользователей: детей, юношества, инвалидов, ветеранов войны и труда.  Особый контингент читателей - люди пожилого возраста, люди с ограниченными физическими возможностями.

В 2018 году из республиканского бюджета выделялась субсидия на художественные периодические издания Центральной районной библиотеки в размере 15,2 тыс. рублей, на подключение к сети Интернет – 222,3 тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может быть признана высокоэффективной и целесообразной к финансированию на 2019 год с учетом корректировки объемов финансирования. Степень достижения целевого значения показателей  96,7 %.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2021 годы»

Основной целью работы в области физической культуры и спорта является привлечение жителей района к занятиям физкультурой и спортом и приобщение  к здоровому образу жизни.

На сегодняшний день на территории Ковылкинского района функционируют  2 ФОКа, универсальный спортивный комплекс с плавательным бассейном и тренажерными залами, универсальные спортивные площадки открытого и закрытого типа, установлены спортивные тренажерные площадки, детская юнношеско-спортивная школа.

В образовательных учреждениях города и сельских поселениях работают спортивные залы, в зимнее время заливаются хоккейные корты.

За 2018 год увеличилась доля населения занимающихся физической культурой и спортом на территории Ковылкинского муниципального района и составила 40,7 %.  Рост связан с увеличением количества мероприятий среди молодежи и взрослого населения, с внедрением комплекса ГТО на территории Ковылкинского муниципального района.

Отрадно отметить, что и в сельской глубинке молодежи создаются хорошие условия для занятия спортом и заботе о своем здоровье. Подтверждением тому служит многопрофильный спортивный комплекс в селе Мамолаево. И в некоторых других населенных пунктах района таких, как Рыбкино, Самаевка, Кочелаево и Токмово, молодежь имеет условия для занятий спортом и добивается неплохих результатов.

По Ковылкинскому муниципальному району за 2018 год обеспеченность спортивными залами составила 65%, бассейном – 17,7%, плоскостными спортивными сооружениями – 65%.

За 2018 год было проведено 66 спортивно-массовых мероприятий, в которых активно принимали участие учащиеся школ города и района, колледжа, филиала МГУ, население .

К занятиям физической культурой и спортом в 2018 году было привлечено 14490 человек.

Спортсмены нашего района входят в состав команды Республики Мордовия по различным видам спорта (легкая атлетика, бокс, футбол и др.)

За 2018 год было подготовлено спортсменов массовых разрядов – 962 чел., кандидатов в мастера спорта – 2, I-го  разряда –10.

Спортсмены Ковылкинского района приняли участвовали в соревнованиях различного уровня: это муниципальные, республиканские и всероссийские спортивные мероприятия.

В рамках реализации программы в детско – юнешеском спорте  была проведена круглогодичная спартакиада школьников по 11 видам спорта. Также было принято участие в республиканских спортивно – массовых мероприятиях по легкоатлетическому кроссу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, футболу, мини-футболу, боксу, борьбе, спортивной хотьбе, настольному теннису, шашкам, шахматам.

В рамках муниципальной программы выполнены все запланированные мероприятия по организационно-методической работе.

Из-за отсутствия финансирования не выполнены следующие мероприятия:

- строительство, ремонт и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений.

- не законченно строительство Ледового дворца;

Муниципальная программа в 2018 году признана эффективносй.

Степень достижения целевого значения показателей  96%.

Муниципальная    программы    «Энергосбережение    и повышение энергетической эффективности в Ковылкинском муниципальном районе на 2015-2020 годы».

В целях снижения потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в администрации Ковылкинского муниципального района муниципальными бюджетными учреждениями успешно реализована долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Ковылкинского муниципального района на 2015-2020 годы».

За 2018 год были проведены мероприятия по монтажу приборов учета тепловой энергии, замене  отопительных котлов и насосных групп на более экономичные и эффективные.

Для снижения потерь электроэнергии в сетях проводились организационные и технические мероприятия, направленные на повышение эффективности работы подстанций и электрических сетей и модернизацию комплексов учета электроэнергии. С целью выявления несанкционированного энергопотребления в распределительных сетях Филиала ОАО «МРСК Волги» «Мордовэиерго» Ковылкипская РЭС прошли рейды специалистов компании.

Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации муниципальной программы выполнены. Произошло снижение удельной величины потребления тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади), холодной и горячей воды. Добиться улучшения этого показателя позволила проведенная работа по установке приборов учета тепловой энергии.

За 2018 год выполнены следующие мероприятия программы:

- разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий;

- промывка котлов в котельных;

- разработка сельскими поселениями Ковылкинского муниципального района схем  водоснабжения.

По причине отсутствия финансирования не проведена модернизация системы освещения муниципальных зданий.

Не выполненные мероприятия:

- замена приборов учета на интеллектуальные;

- замена устаревшего энергоемкого оборудования;

- модернизация системы освещения муниципальных зданий

На результат  реализации программы в 2018 году оказало влияние недостаточное финансирование планируемых мероприятий, в результате чего не были выполнены мероприятия программы.

Степень достижения целевого значения показателей  100%. Индекс эффективности реализации программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

Муниципальная программа «Формирование информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия в период с 2016 до 2018 года».

Основная цель программы - повышение качества жизни граждан за счет эффективного применения информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности предприятий и органов местного самоуправления Ковылкинского муниципального района.

С учетом определенных целей и приоритетов были сформированы следующие направления деятельности в сфере реализации  муниципальной программы:

1. Применение технологий информационного общества для социально-экономического развития Ковылкинского муниципального района;

2.Развитие инфраструктуры информационного общества в  Ковылкинском муниципальном районе;

3.Создание организационных условий развития информационного общества на основе применения ИКТ для радикального повышения качества исполнения и оказания муниципальных услуг;

4. Обеспечение информационной безопасности  муниципальных информационных систем.

Основными индикаторами и показателями программы являются:

- степень развития системы МФЦ в Ковылкинском муниципальном районе; -доля расходов на информационно-коммуникационные технологии в бюджете;

-темп прироста количества исполненных муниципальных услуг в электронном виде.

Важнейшей задачей реализации муниципальной программы, решению которой в 2018 году уделялось особое внимание, является обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий.

В ОМСУ Ковылкинского муниципального района, а также в МФЦ Ковылкинского муниципального района успешно функционирует «Система исполнения услуг».

За отчетный период на базе МФЦ Ковылкинского муниципального района была оказана 1878 услуга, что  на 32,2% больше по сравнению с предшествующим периодом.

В 2018 году действовало 8 окон МФЦ и 3 ТОСП.

В рамках мероприятия «Применение технологий информационного общества для социально-экономического развития Ковылкинского муниципального района для повышения эффективности работы муниципальных учреждений в 2018 году была закуплена необходимая оргтехника, программное обеспечение, обеспечены подключения к сети «Интернет» и оплачены услуги связи.

В рамках мероприятия «Развитие инфраструктуры информационного общества в  Ковылкинском муниципальном районе» продолжает эффективно функционировать действующая телекоммуникационная сеть органов государственной власти Республики Мордовия на базе скоростной информационной магистрали ИОГВ и ОМСУ РМ.

В рамках мероприятия «Создание организационных условий развития информационного общества на основе применения ИКТ для радикального повышения качества исполнения и оказания муниципальных услуг» продолжает функционировать и развиваться система Интернет сайтов органов местного самоуправления. На сайтах размещается полная и актуальная информация о деятельности органа местного самоуправления и подведомственных организаций, что способствует открытости деятельности органов местного самоуправления.

В рамках мероприятия «Обеспечение информационной безопасности  муниципальных информационных систем» ведется разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок создания и функционирования системы информационной безопасности в органах местного самоуправления Ковылкинского муниципального района, а так же используются антивирусное программное обеспечение.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы

за 2018 год составил 814,2 тыс. рублей.

Степень реализации основных мероприятий программы составила 100 %, степень соответствия запланированному уровню затрат – 106,3%, оценка эффективности использования средств – 94,1 %. Степень достижения целевого значения показателей 92,1%.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 гг».

Основными задачами муниципальной программы являются:

- предоставление молодым семьям участникам программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

В Ковылкинском муниципальном районе в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые в соответствии с действующим законодательством имеют право на государственную поддержку по разным категориям (многодетные семья, инвалиды, ветераны боевых действий, молодые семья и т.д.) состоят 1027 семей. Из них,  474 молодые семьи.

В 2018 году по программе «Обеспечение жильем молодых семей» из бюджетов разных уровней было выделено средств  в объеме  25810,6 тыс. руб., из них средства федерального бюджета -12258,6 тыс.руб., республиканского бюджета – 3064,6 тыс.руб., средства местного бюджета  - 450,7 тыс.руб. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям было выдано на 18 семей.

Реализация программы показала ежегодный рост числа молодых семей, желающих стать участниками подпрограммы.

Из-за отсутствия финансирования муниципальная программа неэффективная.

Степень достижения целевого значения показателей  3,8 %.

Муниципальная программа развития и поддержки   субъектов малого и среднего предпринимательства в Ковылкинском муниципальном районе на 2017-2021 годы .

Основными  целями муниципальной программы «Развития и поддержки   субъектов малого и среднего предпринимательства в Ковылкинском  муниципальном районе на 2017-2021 годы» являются формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и увеличение его вклада в экономику района.

В Ковылкинском муниципальном районе осуществляют свою деятельность 30 малых предприятий, 100 микропредприятий, 1 среднее предприятие и 629 индивидуальных предпринимателей.

Количество субъектов малого предпринимательства на 10000 человек населения в 2018 году составило 201 единицу, что на 28,9% больше чем в 2017 году.

Оборот малых предприятий составляет 41% от общего объема оборота розничной торговли и ежегодно увеличивается на 3%. В структуре численности и обороте предприятий субъектов малого и среднего предпринимательства преобладает доля занятых в сфере торговли и услуг. В торговой деятельности Ковылкинского муниципального района занято 2168 человек. Средняя заработная плата  работников торговли и бытового обслуживания  в 2018 году составила 18630 рублей.

Индивидуальные предприниматели  района заняты в следующих отраслях экономики: оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств – 58,2%, транспорт и хранение – 18,9%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 1,4%, предоставление прочих коммунальных, персональных социальных услуг – 5,4 %, сельское хозяйство – 9%, промышленность – 4,5%, строительство –  6,8%, финансовая деятельность – 1,3%, гостиницы и рестораны – 2,6%.

Малое и среднее предпринимательство имеет большой потенциал для создания новых рабочих мест, способствуя снижению уровня безработицы и социальной напряженности.

Для обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с предпринимательскими структурами и для совершенствования поддержки малого и среднего предпринимательства, при администрации Ковылкинского муниципального района создан Совет предпринимателей.

За 2018 год по программе развития и поддержки   субъектов малого и среднего предпринимательства в Ковылкинском муниципальном районе  выполнены следующие мероприятия:

- мониторинг системы нормативной правовой базы, регулирующей сферу малого и среднего предпринимательства, подготовка предложений по ее совершенствованию;

- организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочной деятельности;

- обеспечение деятельности Совета предпринимателей малого и среднего бизнеса при администрации Ковылкинского муниципального района;

- проведение профессионального праздника "День российского предпринимательства";

- освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации.

Степень достижения целевого значения показателей  92,2%.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

Муниципальная программа « Развитие автомобильных дорог в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2018 годы ».

Основная цель программы - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним, обеспечение сельских населённых пунктов круглогодичной связью с дорогами общего пользования.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования  регионального или межмуниципального значения, располагающихся в Ковылкинском муниципальном районе,  составляет 387,4 км. (с твердым покрытием 356 км, с грунтовым покрытием- 31,4 км.).

Несмотря на достаточно развитую дорожную сеть Ковылкинского муниципального района , ее качественные характеристики на целом ряде дорог не соответствуют предъявляемым нормативным требованиям.

Доля  протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения  в 2018 году  по сравнению с прошлым годом увеличилась  и   составила 70,8 % .

Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 6808,2 тыс. руб. или 66 % к плану ( план 10351,2 тыс. руб.).

На содержание дорог в сельской местности  было направлено  3,2 млн. рублей на ремонт  автомобильных дорог местного значения:

- ремонт автомобильной дороги в по ул. Замокшанской в с.Кочелаево на сумму 0,5 млн. рублей;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Скобцова в с. Паньжа на сумму 1,2 тыс. рублей.

- ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в с. Шадым  на сумму 0,5 тыс. рублей.

- ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина в с. Новое Лепьево на сумму 1,0 тыс. рублей.

Показатель строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения достиг запланированного уровня.

Администрацией  Ковылкинского муниципального района ведется постоянный контроль за пассажиропотоком района, транспортного сообщения в труднодоступных населенных пунктах муниципального района.

Пассажирские перевозки по району осуществляют два автотранспортных предприятия: «ООО Инсар- Автополюс» и ИП Бузакова. Маршрутная сеть предприятий включает в себя 16 пассажирских  маршрутов. В Ковылкинском муниципальном районе 76 населенных пунктов охвачены движением пассажирского автотранспорта.

В районе услуги по пассажирским перевозкам оказываются  индивидуальными предпринимателями (служба такси).

Степень достижения целевого значения показателей  100%

Программа работает и может быть признана высокоэффективной.

Муниципальная программа Ковылкинского муниципального района  развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  на 2016–2025 годы

Цели муниципальной программы:

- обеспечение роста объемов производства основных видов продукции,

производимой предприятиями агропромышленного комплекса Ковылкинского муниципального района;

- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.

- повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов, повышение инвестиционной привлекательности, содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях.

В рамках муниципальной программы Ковылкинского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2025 гг. в

2018 году было выделено субсидий:

- из республиканского бюджета -  28864,28 тыс. руб.

- из районного бюджета Ковылкинского муниципального района – 549 тыс. руб.

В результате реализации муниципальной программы Ковылкинского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2025 гг. в 2018 году было достигнуто следующее:

- обеспечен рост объемов производства основных видов продукции,  производимой предприятиями агропромышленного комплекса Ковылкинского муниципального района. Произведено 94000 тонн зерна, что составляет 8%  от республиканского производства и 67 % к уровню прошлого года. Средняя урожайность зерновых по району составила 25,7 ц/га. Большой  вклад  в достижении  полученных результатов внесли  ЗАО «Мордовский бекон» - произведено 71,4 тысяч тонн зерна при урожайности 27,7 цн/га (76% от районного производства). Такой результат получен благодаря  применению энергосберегающих и низкозатратных технологий, в частности нулевой технологии (Nо-till), новой современной техники, грамотному внесению в почву удобрений.

Сельскохозяйственные предприятия постоянно  пополняют свой парк энергонасыщенной техникой. В 2018 году приобретено 21 ед. сельскохозяйственной техники. Широко применяются самые современные технологии производства, позволяющие своевременно принимать наиболее оптимальные решения по каждому полю.

В 2018 году  сельскохозяйственными предприятиями района  произведено     10,3 тыс. тонн молока (102 % к прошлому году).  Надой молока на одну фуражную корову по району составил –5083л. (2017 г. – 5074 л.).

Объем производства мяса в 2018 году по району превысил 30 тыс. тонн, с ростом к уровню 2017 года  на 13 %.

На 1 января 2019 г. в общественном секторе района  поголовье КРС  составило  6210 гол. (на уровне прошлого года),   поголовье коров – 2766 гол. (+ 94 гол. к прошлому году),   поголовье свиней – 155 тыс. гол., увеличение к прошлому году на 5,5 тысяч голов.

Продолжают  наращивать производство сельскохозяйственной продукции малые формы хозяйствования.

На  начало текущего  года  в крестьянско-фермерских хозяйствах  было 392 голов крупно-рогатого скота,  из них 277 голов скота содержится в хозяйствах, участвующих в реализации целевых программ и получившим гранты на развитие  сельскохозяйственного производства за период с 2012 по 2018 годы.

Наращивает объемы производства мяса птицы и яиц  ИП КФХ Кулагина, в его хозяйстве содержится  48 тысяч голов перепелов. В 2018 году произведено 5,8 млн. штук яиц, более 3-х  тонн мяса перепелов.

В  результате  повышения производственных показателей, повысилась финансовая устойчивость предприятий агропромышленного комплекса.

В 2018 году в общественном  секторе сельскохозяйственного производства Ковылкинского района произведено  валовой продукции в сопоставимых  ценах на сумму 4 млрд. 418 млн. рублей, это на 2% выше уровня прошлого года,   производство валовой продукции  в растениеводстве снижено на  20% и составило 957 млн. руб., (21% от общего объема производства), в животноводстве производство  возросло по сравнению с предыдущим годом на 11% и составило  3 млрд. 461млн. руб.

Повышается эффективность использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов. Основная цель - увеличить площадь пашни за счет введения в оборот невостребованных земель.

Развитие сельскохозяйственного производства неразрывно связано с мероприятиями по социальному обустройству села. В прошлом году район участвовал в республиканской программе «Устойчивое развитие сельских территорий», благодаря этому 19 семей в сельской местности улучшили жилищные условия, за 2018 году по жилищной застройке  освоено                   37 млн. руб. денежных средств.  По указанной программе, по реализации мероприятий обеспечения объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений, в 2018 году был построен первый пусковой комплекс водопровода  в с. Троицк, протяженностью 3,7 км, на сумму 2млн. руб.

На результаты реализации программы в 2018 году оказало влияние  недостаточное финансирование планируемых мероприятий, в результате чего были не выполнены мероприятия программы:

1. Производство молока. Не выполнен доведенный прогноз по показателю производство молока в личных подсобных хозяйствах населения в объеме 2142 тн., в связи со снижением поголовья коров;

2.   Производство зерна, тонн;

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы за 2018 год:

Индекс производства продукции сельского хозяйства- 101,6 %

Индекс производства продукции растениеводства- 79,4 %

Индекс производства продукции животноводства- 111,1%

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства- 430 %

Рентабельность сельскохозяйственных организаций- 41,3 %

Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве-28 288 руб.

Муниципальная программа в 2018 году реализована  с удовлетворительным уровнем эффективности.

Степень достижения целевого значения показателей  92,2 %.

Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2022 годы.

Основной целью муниципальной программы повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2022 годы является проведение эффективной  политики в области управления   муниципальными   финансами: обеспечение роста бюджетного потенциала Ковылкинского муниципального района и эффективности его использования, повышение экономической самостоятельности и устойчивости бюджетной системы Ковылкинского муниципального района.

В 2018 году в рамках Программы выполнены все мероприятия. Бюджет Ковылкинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период сформирован с соблюдением норм бюджетного законодательства Российской Федерации, порядка и сроков составления и утверждения проекта  бюджета Ковылкинского муниципального района.

Исполнение бюджета Ковылкинского муниципального района  за 2018 год составило 98,4 %.  При плане 739590,8 тыс. руб. поступило 727495,4 тыс. рублей, в том числе собственные доходы выполнены  на 107,9 %,  при плане 138047,7 тыс. рублей поступило 148889,6 тыс. рублей.

В 2018 году НДФЛ исполнен на 110,2%, ЕНВД исполнен на 86%, налог на загрязнение окружающей среды исполнен на 130,8%.

Отчетность об исполнении бюджета Ковылкинского муниципального района ведется с соблюдением установленных бюджетным законодательством требований о ее составе. Просроченной задолженности по заработной плате и прочим обязательствам по состоянию на 01.01. 2019 года не имеется.

Размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2019 года соответствует бюджетным ограничениям, определяемым законодательством Российской Федерации. Объем муниципального долга составил 186346,7 тыс. рублей.

Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Ковылкинского муниципального района отсутствует. Обслуживание муниципального долга осуществляется своевременно и в полном объеме. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в 2018 году составила 0,03 % в общем объеме расходов – 186,3 тыс. рублей.

В целях эффективного использования бюджетных средств проведена оптимизация бюджетных средств на 6 процентов.

Планируемый объем расходов на реализацию мероприятий в рамках программы в 2018 году составил 6391,5,0 тыс. рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 6370,8 тыс. руб., что составило 99,7 % и составляет  0,89% от общего объема расходов.

Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2019 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Степень достижения целевого значения показателей  98,5 %.

Муниципальная программа  «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений

в Ковылкинском муниципальном районе на 2014-2020 гг.»

Целями муниципальной программы   «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ковылкинском муниципальном районе на 2014-2020 гг.» являются упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания в условиях формирования российской идентичности – осознания принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации (российской нации) у ее граждан, проживающих на территории Ковылкинского муниципального района; гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в формате сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия народов, населяющих Ковылкинский муниципальный район; обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; успешная социокультурная адаптация, противодействие распространению идей экстремизма и ксенофобии.

В 2016 году по противодействию экстремистских настроений, воспитания толерантного мировоззрения в сфере межнациональных отношений по повышению бдительности граждан при администрации Ковылкинского МР создана группа «по информационному противодействию терроризму и проявлениям экстремизма.

Большая ведущая роль в профилактике, предупреждению возможных конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве воспитанию патриотизма среди молодежи отводится образовательным учреждениям, Центру физической культуры, спорта и молодежной политике Ковылкинского муниципального района.

На сегодняшний день все образовательные учреждения строят свою работу согласно составленному плану, где основной задачей является формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу. В настоящее время во всех образовательных учреждениях в веден курс «Основы православной культуры». Ежегодна на базе МБОУ «Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района проводится Республиканская научно-практическая конференция школьников «Культура Мордовии: прошлое, настоящее, будущее», «Наследие» так же на базе школы функционирует кружок «Основы духовно-нравственной культуры», психологом осуществляется социально-педагогическая помощь детям из семей беженцев. Не мало важно отметить и работу службы примирения, созданная на базе МБОУ «Ковылкинская СОШ им.Героя Советского Союза М.Г. Гуреева»», которая осуществляет работу с конфликтными ситуациями возникающими внутри школы и является социальной службой, действующей в школе на основе добровольных усилий обучающихся, на основе принципа восстановительного правосудия. Следует отметить и работу в направлении патриотического воспитания молодежи. На базе МБОУ «Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района работает «Центр патриотического воспитания молодежи Ковылкинского муниципального района».

Большая воспитательная работа по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений проводится и в дошкольных образовательных учреждениях. Так в структурном подразделении «Детский сад «Теремок» Центра развития ребенка- детский сад «Сказка» не первый год функционирует творческая группа «Юные патриоты», кружок «Пайгоня» изучение мокшанского  разговорного языка. С детьми старшей группы воспитатели проводят семинары – практикум «Система работы ДОУ по ознакомлению дошкольников с историей Мордовии».

Крепок тот народ, который помнит и чтит свои национальные традиции, культуру обычаи, язык. В селах Ковылкинского муниципального района уважают и любят традиции, доставшиеся им от прадедов и прабабушек и поэтому,  ежегодно проводятся «Праздники села», «День мордовского языка».

Нельзя сегодня не остановится на Комплексном плане деятельности Ковылкинского Благочиния Саранской и Мордовской Епархии Благочиния Первого и Второго округа Ковылкинского района по духовно-нравственной работе с населением Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия.

Одна из Главных целей подписанного соглашения Благочинием и Главой  Ковылкинского муниципального района – это создание правового механизма противодействия деятельности экстремистских группировок и псевдорелигиозных  объединений, направленных на причинение вреда физическому, нравственному и духовному здоровью граждан.

С 2011 года по настоящее время  в Центральной районной библиотеке функционирует духовно – просветительный клуб «Благовест». Среди постоянных слушателей учащиеся школ города, молодежь. Подобные мероприятия учат добру, скромности, любви к ближнему.

Факторы повлиявшие на ход реализации:

- обеспечение экспертно-аналитического сопровождения принимаемых решений при развитии системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов на основе регулярного мониторинга этнокультурной и религиозной ситуации в районе с публикацией результатов в средствах массовой информации;

- повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности органов местного самоуправления  и общественных, религиозных организаций в целях гармонизации межнациональных (межэтнических) или межконфессиональных отношений;

-  сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории Ковылкинского муниципального района, на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия, что предусматривает:

- укрепление и дальнейшее распространение норм и установок сознания и поведения;

- формирование культуры межэтнического диалога и атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов Мордовии и России;

- преодоление негативных этностереотипов и создание в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению идеологии экстремизма и ксенофобии;

- вовлечение этнокультурных, религиозных и общественных объединений в деятельность по совершенствованию межнационального и межконфессионального диалога и противодействию проявлений розни на этой почве в молодежной среде;

- расширение этнического туризма, предоставляющих этнокультурные услуги в сфере образования, искусства, музейного и библиотечного дела, спорта и туризма;

- информационное обеспечение деятельности некоммерческих организаций в виде Интернет-сайтов;

- поддержка участия этнокультурных организаций в социально значимых проектах;

- обеспечение пропаганды гражданского единства, этнокультурного многообразия в средствах массовой информации;

- поддержка общественных инициатив, предусматривающих культурное и патриотическое воспитание жителей района;

- повышение роли национальных общественных объединений в социокультурной адаптации мигрантов;

- организация специальных курсов (семинаров, тренингов) для  муниципальных служащих по проблемам этнических отношений, методам профилактики и противодействия ксенофобии и экстремизму.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо:

- совершенствование системы мониторинга и управления этнополитическими и этносоциокультурными процессами в Ковылкинском муниципальном районе по линии поддержания стабильной ситуации в этой области, консолидации его многонационального населения;

- распространение идей  гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации;

- формирование общероссийской гражданской идентичности населения района вне зависимости от национальной и конфессиональной принадлежности;

- повышение уровня этнокультурной компетентности муниципальных служащих, сотрудников органов правопорядка и т. д.;

- реализация комплекса мер, направленных на предупреждение ксенофобии, шовинизма, национализма и межэтнических конфликтов;

- содействие интеграции этнических диаспор, формирующихся в рамках миграционных процессов, в местное муниципальное сообщество.

Степень достижения целевого значения показателей  100 %.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

«Комплексная программа  по укреплению общественного порядка и общественной безопасности в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 гг»

Программа является основой системного межведомственного подхода по контролю за криминальной ситуацией в районе, снижению уровня преступности, охране конституционных прав и свобод граждан, обеспечению экономической безопасности Ковылкинского муниципального района.

Задачами программы являются:

- снижение уровня преступности на территории района;

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- совершенствование нормативно – правовой базы Ковылкинского муниципального района по профилактике правонарушений;

- активизация участия и улучшение координации деятельности органов местного самоуправления в предупреждении правонарушений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций и политических партий;

- повышение оперативности реагирования на заявление и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Результатом проведения комплекса профилактических мероприятий стало сокращение  числа совершенных подростками преступлений.

За 2018 год проведено 24 заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 4 заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Ковылкинского муниципального района, 4 заседания комиссии по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к наказаниям и мерам уголовного – правового характера без изоляции от общества. Из 24 заседаний  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ковылкинского муниципального района проведено 1- расширенное, 1- выездное заседание, заслушано 6 отчетов должностных лиц, 2 отчета опекунов, изучалась деятельность органов образования, ПДН ММО России «Ковылкинский». Наложено штрафов на сумму – 114,2 тыс. руб., взыскано – 50,6 тыс. (57%).

В ходе проведения профилактических мероприятий обследовано 87 семей, находящихся в социально опасном положении. По результатам обследования 24 ребенка отправлены в реабилитационные центры и государственные учреждения. В период пребывания детей в реабилитационном центре с родителями проводится определенная работа.

От алкогольной зависимости пролечено 8 родителей, им оказана помощь в бытовом и трудовом устройстве.

Ежегодно управлением по социальной работе администрации Ковылкинского муниципального района совместно с органами системы, КДНиЗП проводятся рейдовые мероприятия. Организовывались  комиссионные выезды в сельские поселения по обследованию семей, находящихся в социально опасном положении, выявлению новых неблагополучных семей, также рейды в ночное время по городу и району.

В рамках программы  проводятся мероприятия по профилактике потребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения, знакомство с административным и уголовным законодательством, проводятся рейды «СТОП Спайс» с привлечением учителей, родителей, представителей Совета Отцов, работников управления образования, ПДН.

На основании мониторинга досуга населения созданы спортивные клубы на бесплатной основе:

- футбольный клуб для несовершеннолетних, склонных к правонарушениям в количестве 18 человек.

- группа здоровья для пожилых людей при ФОКе.

- две хоккейные команды, футбольный клуб при администрации Токмовского сельского поселения.;

- в спортивных залах сельских школ – ст. Дракинская СОШ, Кочелаевская СОШ, Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова, Мамолаевская СОШ, Рыбкинская СОШ, Самаевская СОШ, Краснопресненская СОШ,  Морд.Коломасовская СОШ, при содействии глав сельских поселений и преподавателей физической культуры работают секции по волейболу, согласно установленному графику в вечернее время. На базе учреждений дополнительного образования Ковылкинского муниципального района функционируют кружки по следующим направлениям: культурологическое – (525 учащихся); художественно - эстетическое – (712 учащихся); декоративно-прикладное – (316 учащихся); туристско-краеведческое – (40 учащихся); физкультурно-оздоровительное – (665 учащихся); спортивно-техническое – (40 учащихсядетейхсятско-краеведческое – (7йонаируют 3232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232).

Количество школьных и дошкольных учреждений, оборудованных техническими системами охраны и взятых под физическую охрану:

– взяты под физическую охрану 45 образовательных учреждений,

– оборудованы системами видеонаблюдения -27 учебных учреждений, 13  дошкольных учреждений.;

кнопками экстренного вызова – 12 учебных учреждений, 7 – дошкольных учреждений.

В летний период ежегодно функционирует выездной палаточный лагерь для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо:

-повысить эффективность управленческой деятельности и ответственность за состояние правопорядка всех уровней исполнительной власти и всех звеньев правоохранительной системы, более полное задействование местного потенциала;

- обеспечить безопасность граждан на территории города и района;

- снизить уровнь преступности;

- усилить борьбу с преступлениями в сфере экономики, защита всех форм собственности, реализация системы противодействия коррупции;

- создать условия для своевременного и наиболее полного возмещения причиненного государству ущерба;

- противодействовать терроризму и экстремизму, борьба с организованной преступностью и незаконным оборотом оружия;

- воссоздать системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, обращением курительных смесей, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, бытовой преступностью;

- ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- информационно-пропагандистское обеспечение правоохранительных органов, укрепление взаимодействия с органами местного самоуправления, общественными объединениями, молодежными, профсоюзными организациями, творческими союзами, конфессиями, средствами массовой информации;

-информационно-телекоммуникационное обеспечение правоохранительных органов;

- совершенствовать профессионально-нравственного и культурно-эстетического воспитания, повышение авторитета сотрудников правоохранительных органов.

Степень достижения целевого значения показателей  72,6 %.

Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы.

Муниципальная программа  «Развитие муниципальной службы в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2018 гг

Основной целью  муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Ковылкинском  муниципальном районе Республики Мордовия  на 2015-2018 г.г.  является создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Ковылкинском муниципальном районе Республике Мордовия, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества и развитие экономики.

Основными задачами программы являются:

- комплексное развитие института муниципальной службы, обеспечивающее правовое регулирование ее прохождения на основе внедрения в кадровую работу органов местного самоуправления передовых технологии управления персоналом;

-совершенствование организационной структуры муниципальной - службы с учетом систематизации направлений деятельности органов местного самоуправления, перераспределения и делегирования функций и полномочий;

-развитие технологий оценки на муниципальной службе, позволяющих привлекать наиболее подготовленных и перспективных специалистов и способствующих должностному росту эффективных, результативных и талантливых муниципальных служащих;

- внедрение детализированной системы квалификационных требований, ориентированной на эффективное достижение целей и выполнение задач администрации Ковылкинского муниципального района и ее структурных подразделений и учитывающей образование, опыт, знания, навыки и умения, профессиональные и личностные качества кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и муниципальных служащих;

-обеспечение престижа и конкурентоспособности муниципальной службы, повышение мотивации муниципальных служащих к эффективной и результативной профессиональной служебной деятельности;

-осуществление мероприятий по непрерывному профессиональному развитию муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и создание условий для реализации их интеллектуального и профессионального потенциала;

-повышение эффективности работы с кадровым резервом в органах местного самоуправления;

-развитие механизмов предупреждения коррупции и борьбы с коррупционными правонарушениями, выявление и урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе;

-обеспечение открытости муниципальной службы, в том числе посредством применения информационно-коммуникационных технологий, расширяющих доступ граждан к референтной информации о муниципальной службе и способствующих общественному участию.

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Ковылкинского муниципального района.

В 2018 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

- разработка и реализация нормативных правовых актов, направленных на дальнейшую социальную защиту муниципальных служащих, совершенствование взаимодействия муниципальной и государственной гражданской службы;

- разработка и внедрение методик оценки профессиональных, деловых и моральных качеств кадров при проведении конкурсов, аттестации и квалификационных экзаменов с целью повышения профессионального уровня кадров;

- совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе;

- разработка на основе кадрового мониторинга муниципальных образований плана обучения муниципальных служащих;

-совершенствование механизма формирования, подготовки и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы;

- совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления;

- формирование системы подготовки кадров для муниципальной службы на договорной основе;

- проведение мониторинга с целью исследования уровня открытости, гласности и доступности муниципальной службы, получение информации об эффективности и результативности работы органов местного самоуправления;

-участие должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления Ковылкинского муниципального района в семинарах, совещаниях, конференциях по вопросам развития муниципальной службы, обмену опытом работы в органах местного самоуправления;

-формирование системы гарантий, предоставляемых муниципальным служащим (пенсионное обеспечение за выслугу лет);

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2018 году составил 54,5 тыс. рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 105,2 тыс. руб., что почти в 2 раза больше плана.

Степень достижения целевого значения показателей  103,2 %.

Муниципальная программа в 2018 году реализована  с удовлетворительным уровнем эффективности.

II.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальных программ за 2018 год

Результаты оценки эффективности

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения целевого значения % | Уровень эффективности реализации программ | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Развитие образования в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2019 год | 94,6 | 97,1 | Эффективная |
| 2. | Развитие культуры в Ковылкинском муниципальном районе 2016-2019 гг. | 96,7 | 101,2 | Высокоэффективная |
| 3. | Развитие физической культуры и спорта в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2020 годы | 96 | 90,5 | Эффективная |
| 4. | "Энергосбережение и повышение энергитической эффективности в Ковылкинском муниципальном районе на 2015-2020 годы" | 100 |  | Неэффективная |
| 5. | Формирование информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия в период с 2016 до 2018 года | 92,1 | 86,6 | Эффективная |
| 6. | Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 года | 3,8 | 3,8 | Неэффективная |
| 7. | Муниципальная программа развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ковылкинском муниципальном районе на 2017-2021 годы | 92,2 | 92 | Эффективная |
| 8. | Развитие автомобильных дорог в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2018 годы | 100 | 152 | Высокоэффективная |
| 9. | Муниципальная Программа Ковылкинского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия на 2016-2020 годы" | 92,2 | 73,6 | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 10. | Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ковылкинском муниципальном районе на 2015-2019 годы. | 98,5 | 99 | Эффективная |
| 11. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ковылкинском муниципальном районе на 2014-2020 гг.» | 100 |  | Эффективная |
| 12. | Комплексная программа по укреплению общественного порядка и общественной безопасности в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 г.г. | 72,6 |  | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2018 гг | 103,2 | 53,5 | Удовлетворительный уровень эффективности |

Выводы и предложения: по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год из 13 муниципальных программ :

1. 2 программы имеют высокий уровень эффективности реализации      программы;

2. 3 программы имеют удовлетворительный уровень эффективности реализации программы;

3. 2 программы неэффективные.

III. Заключение

Эффективность проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания государственного и общественного контроля.

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Ковылкинского муниципального района при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются  актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

- затягивание сроков проведения конкурсных процедур;

- неравномерность использования бюджетных средств.

Учитывая вышеизложенное, ответственным исполнителям муниципальных программ , необходимо:

- активизировать подачу заявок в отраслевые  Министерства Республики Мордовия на получение субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия  на реализацию муниципальных программ,

-  активизировать работу по проведению конкурсных процедур в целях своевременного освоения бюджетных средств.