Приложение к постановлению

администрации Ковылкинского

муниципального района

от « 27 » 04 20 18 г. № 407

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ковылкинского муниципального района за 2017 год.**

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. | Общие сведения | 4 |
| 1. | Муниципальная программа Ковылкинского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016–2020 годы | 5 |
| 2. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 7 |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | 8 |
| 4. | Муниципальная программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковылкинском муниципальном районе на 2015-2020 годы». | 10 |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2018 годы » | 11 |
| 6. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 гг». | 12 |
| 7. | Муниципальная программа развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ковылкинском муниципальном районе на 2017-2021 годы | 13 |
| 8. | Муниципальная программа «Формирование информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия в период с 2016 до 2018 года» | 14 |
| 9. | Муниципальная программа «Развитие культуры в Ковылкинском муниципальном районе на 2016 – 2019 годы» | 16 |
| 10. | Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2019 годы. | 18 |
| 11. | Муниципальные программа «Развитие образования в Ковылкинском районе на 2016-2019 годы» | 19 |
| 12. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ковылкинском муниципальном районе на 2014-2020 гг.» | 23 |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2018 гг**»** | 26 |
| 14. | «Комплексная программа по укреплению общественного порядка и общественной безопасности в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 гг» | 28 |
| II. | Оценка эффективности | 31 |
| III. | Заключение | 34 |

**I. Общие сведения**

В целях совершенствования бюджетного процесса в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ковылкинского муниципального района, программный метод бюджетного планирования, обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Ковылкинского муниципального района проведена в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ администрации Ковылкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Ковылкинского муниципального района от 27.08.2014 г. № 1531, на основании данных Финансового управления администрации Ковылкинского муниципального района, отчетов координаторов муниципальных программ за отчетный период.

В 2017 году в Ковылкинском муниципальном районе действовали следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Развитие образования в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2019 годы»;

2. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

3. Муниципальная программа Ковылкинского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016–2020 годы;

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2020 годы»;

5. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковылкинском муниципальном районе на 2015-2020 годы»;

6. Муниципальная программа Ковылкинского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы»;

7. Муниципальная программа «Формирование информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2018 года»;

8. Муниципальная программа «Развитие культуры в Ковылкинском муниципальном районе на 2016 – 2019 годы».

9.Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2019 годы.

10. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ковылкинском муниципальном районе на 2014-2020 гг.»;

11. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2018 г.г.;

12. «Комплексная программа по укреплению общественного порядка и общественной безопасности в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 годы» ;

13. Муниципальная программа Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2018 годы».

14. План –программа по противодействию коррупции на территории Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2018 годы.

Основным критерием при проведении оценки эффективности являлась результативность достижения целевых показателей (индикаторов) с учетом затрат на их реализацию.

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ показал, что из общего числа действующих программ есть те, которые имеют высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены и перевыполнены целевые показатели.

Координаторами муниципальных программ являются структурные подразделения администрации Ковылкинского муниципального района.

**Муниципальная программа Ковылкинского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016–2020 годы**

Цели муниципальной программы:

- обеспечение роста объемов производства основных видов продукции,

производимой предприятиями агропромышленного комплекса Ковылкинского муниципального района;

- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.

В рамках Муниципальной программы Ковылкинского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2020 гг. в

2017 году было выделено субсидий:

- из республиканского бюджета - 3147,9 тыс. руб.

- из районного бюджета Ковылкинского муниципального района – 51,2 тыс. руб.

Благодаря реализации Муниципальной программы Ковылкинского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016-2020 гг. в 2017 году было достигнуто следующее:

- обеспечен рост объемов производства основных видов продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса Ковылкинского муниципального района. Произведено 140600 тонн зерна, что больше прошлогоднего на 31 %. Средняя урожайность зерновых по району составила 41,5 ц/га, выше, чем в прошлом году на 22 %. Высоких результатов добился ЗАО «Мордовский бекон» получив урожайность 44,8 ц/га. Такой результат получен благодаря применению энергосберегающих и низкозатратных технологий, в частности нулевой технологии (Nо-till), новой современной техники, грамотному внесению в почву удобрений.

В 2017 году произведено 10157 тонн молока, что на 21 % больше, чем в прошлом году (2016 г. – 8394 тонн). Выросла продуктивность коров -

выше уровня прошлого года на 25 %. Средний показатель надоев молока на

одну фуражную корову по району составляет – 5074 л. (2016 г. – 4051 л.).

Наивысшая продуктивность достигнута в СХПК «Созидание» -6822 л. Такой результат достигнут благодаря качеству и сбалансированности кормового стола, организации племенной работы и воспроизводства стада.

Объем производства мяса в 2017 году по району превысил 27 тыс. тонн, с ростом к уровню 2016 года на 38 %.

Продолжают наращивать производство сельскохозяйственной продукции малые формы хозяйствования.

На начало текущего года в крестьянско-фермерских хозяйствах было 685 голов крупно-рогатого скота, из них 375 голов скота содержится в хозяйствах, участвующих в реализации целевых программ и получившим гранты на развитие сельскохозяйственного производства за период с 2012 по 2017 годы.

В КФХ Кулагина Алексея Алексеевича занимается производством мяса птицы и яиц , в его хозяйстве содержится 44 тысяч голов перепелов. В 2017 году произведено 4,5 млн. шт. яиц, 2,3 тонны мяса перепелов.

В результате повышения производственных показателей, повысилась финансовая устойчивость предприятий агропромышленного комплекса. В 2017 году чистая прибыль по сельхозпредприятиям района увеличилась в два раза и составила 32869 тыс. рублей (в 2016 г. - 16265 тыс. руб.) Уровень рентабельности составил 13,8%.

Повышается эффективность использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов. Основная цель - увеличить площадь пашни за счет введения в оборот невостребованных земель.

В рамках реализации программы было приобретено 19 единиц техники.

На результаты реализации программы в 2017 году оказало влияние недостаточное финансирование планируемых мероприятий, в результате чего были не выполнены мероприятия программы:

1. Производство молока. Не выполнен доведенный прогноз по показателю производство молока в личных подсобных хозяйствах населения в объеме 2142 тн., в связи со снижением поголовья коров;

2. Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития хозяйств с помощью государственной поддержки;

3. Количество построенных или реконструированных семейных ферм;

4. Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянских (фермерских хозяйств).

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы за 2017 год:

Индекс производства продукции сельского хозяйства- 98,9 %

Индекс производства продукции растениеводства- 113,7 %

Индекс производства продукции животноводства- 97,2%

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства- 42 %

Рентабельность сельскохозяйственных организаций- 41,3 %

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве- 227,3 %.

Муниципальная программа в 2017 году реализована с высоким уровнем эффективности.

Степень достижения целевого значения показателей 103,3 %.

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

Удовлетворение потребностей населения, проживающего на сельских территориях муниципального района , в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье, комплексная застройка сельских территорий района осуществлялась с помощью муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ковылкинского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Основная цель программ- повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов, повышение инвестиционной привлекательности , содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях.

В рамках муниципальной программы за 2017 год было выделено 19 сертификатов на строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений. Общая сумма реализованных мероприятий по улучшению жилищных условий на селе составила 37 млн. руб., всего введено (приобретено) 1236 кв.м. жилья. В 2017 году был завершен проект по комплексной компактной застройке территории в Кочелаевском сельском поселении. Была произведена реконструкция здания Центра русской культуры с. Кочелаево, благоустройство центральной части с.Кочелаево с установкой памятника известному российскому художнику Федоту Васильевичу Сычкову, построена универсальная хоккейная площадка, всего было освоено 85,2 млн. руб.

По указанной программе по реализации мероприятий обеспечения объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений был построен водопровод в пос. Станции Самаевка 2 очередь, протяженностью 3,8 км, на сумму 3,3 млн. руб.

План мероприятий программы на 2017 год реализован в полном объеме, выполнены все запланированные мероприятия:

- обеспечение жильем граждан, проживающих в сельских поселениях, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- строительство локальной сети водоснабжения пос. Станция Самаевка в Клиновском сельском поселении;

- реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в Кочелаевском сельском поселении.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы будут сформированы исходя из фактического уровня финансирования программы на текущий финансовый год и плановый период.

**Степень достижения целевого значения показателей 85,8%.**

Муниципальная программа в 2017 году  **эффективная.**

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2020 годы»**

Основной целью работы в области физической культуры и спорта является привлечение жителей района к занятиям физкультурой и спортом и приобщение  к здоровому образу жизни.

За 2017 год увеличилась доля населения занимающихся физической культурой и спортом на территории Ковылкинского муниципального района и составила 34,5%. Рост связан с увеличением количества мероприятий среди молодежи и взрослого населения, с внедрением комплекса ГТО на территории Ковылкинского муниципального района.

В рамках муниципальной программы выполнены все запланированные мероприятия по организационно- методической работе.

За 2017 год было проведено 67 спортивно-массовых мероприятий, в которых активно участвовали учащиеся школ города и района, колледжа, филиала МГУ.

На территории Ковылкинского муниципального района в 2017 году были проведены: Первенство России по футболу среди девушек до 13 лет (зона «Приволжье»), Первенство России по футболу среди женских команд 2 лига, (зона «Приволжье»), республиканский и финальный этапы Международного фестиваля «Локобол-РЖД-2017» среди девочек 2006-2007 г.р.; Республиканский турнир по футболу среди девушек на призы Госсобрания Республики Мордовия; Республиканские соревнования по видам выносливости (бег, спортивная ходьба) памяти заслуженного работника Республики Мордовия А.И.Базарова, Кубок КСШОР по легкой атлетике, открытый Республиканский турнир по боксу на призы воспитанников клуба «Чемпион», Первенство Республики Мордовия по боксу среди школьников, зимний и летний фестивали «Готов к труду и обороне», «Лыжня России», «Кросс Нации».

К занятиям физической культурой и спортом в 2017 году было привлечено 13572 человек.

В 2018 году Республика Мордовия примет матчи Чемпионата Мира по футболу и это один из факторов, который должен повлиять на развитие этого вида спорта. Футбол в нашем районе популярен, есть свои исторические традиции.

В 2017 году взрослая команда «Спартак» стала бронзовым призер Мордовии по мини-футболу, юноши заняли 2 место в Первенстве Республики Мордовия по мини-футболу среди 2000-2001 г.р., 3 место в Первенстве Республики Мордовия по мини-футболу среди 2005-2006 г.р.; 2 место соревнований «Кожаный мяч» среди мальчиков 2006-2007 г.р.

Девушки футбольной команды стали победительницами Кубка России по футзалу среди женских команд, 3 воспитанницы прошли учебно-тренировочных сборы в составе юниорской сборной России до 17 лет по футболу в г. Москва. Юные футболистки стали бронзовыми призерами Первенства России по футболу среди девушек до 13 лет и бронзовыми призерами во Всероссийском проекте «Мини-футбол в школу» (девушки 2001-2002 г.р.) в г. Городец.

Спортсмены нашего района входят в состав команды Республики Мордовия по различным видам спорта (легкая атлетика, бокс, футбол и др.)

За 2017 год было подготовлено спортсменов массовых разрядов – 643 человека, кандидатов в мастера спорта – 6, I-го разряда –10.

Спортсмены нашего района приняли участвовали в соревнованиях различного уровня : в финале летней Спартакиады России по легкой атлетике в г. Майкоп, в Первенстве Приволжского федерального округа в г. Новочебоксарске, в Первенстве России по легкой атлетике в г. Смоленске, где стали призерами. Команда нашего района в Чемпионате и Первенстве Республики Мордовия по легкой атлетике стала победителем.

В рамках реализации программы в детско – юнешеском спорте была проведена круглогодичная спартакиада школьников по 11 видам спорта. Также было принято участие в республиканских спортивно – массовых мероприятиях по легкоатлетическому кроссу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, футболу, мини-футболу, боксу, борьбе, спортивной хотьбе, настольному теннису, шашкам, шахматам.

Из-за отсутствия финансирования не выполнены следующие мероприятия:

- строительство, ремонт и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений.

- не законченно строительство Ледового дворца;

Муниципальная программа в 2017 году реализована с **удовлетворительным уровнем эффективности.**

Степень достижения целевого значения показателей 100%.

**Муниципальная программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ковылкинском муниципальном районе на 2015-2020 годы».**

В целях снижения потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в администрации Ковылкинского муниципального района муниципальными бюджетными учреждениями успешно реализована долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Ковылкинского муниципального района на 2015-2020 годы».

В результате за 2017 год удалось добиться снижения потребления энергоресурсов на 3%, путем замены оборудования на энергосберегающее.

Для снижения потерь электроэнергии в сетях проводились организационные и технические мероприятия, направленные на повышение эффективности работы подстанций и электрических сетей и модернизацию комплексов учета электроэнергии. С целью выявления несанкционированного энергопотребления в распределительных сетях Филиала ОАО «МРСК Волги» «Мордовэиерго» Ковылкипская РЭС прошли рейды специалистов компании.

ООО «Сервис – Центр» в рамках концессионного соглашения были построены в г. Ковылкино по ул. Мичурина котельная Мощностью 3мВТ, котельная 1 микрорайона мощностью 17 мВТ.

Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации муниципальной программы выполнены. Произошло снижение удельной величины потребления тепловой энергии (в расчете на 1 кв.метр общей площади) на 0,01Гкал/кв.м., холодной и горячей воды. Добиться улучшения этого показателя позволила проведенная работа по установке приборов учета тепловой энергии.

За 2017 год выполнены следующие мероприятия программы:

- разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий;

- промывка котлов в котельных;

- разработка сельскими поселениями Ковылкинского муниципального района схем водоснабжения.

По причине отсутствия финансирования не проведена модернизация системы освещения муниципальных зданий.

Не выполненные мероприятия:

- замена приборов учета на интеллектуальные;

- замена устаревшего энергоемкого оборудования;

- модернизация системы освещения муниципальных зданий

На результат реализации программы в 2017 году оказало влияние недостаточное финансирование планируемых мероприятий, в результате чего не были выполнены мероприятия программы.

Степень достижения целевого значения показателей 100%.

**Индекс эффективности реализации программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы**

**Муниципальная программа « Развитие автомобильных дорог в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2018 годы ».**

Основная цель программы - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним, обеспечение сельских населённых пунктов круглогодичной связью с дорогами общего пользования.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, располагающихся в Ковылкинском муниципальном районе, составляет 387,4 км. (с твердым покрытием 356 км, с грунтовым покрытием- 31,4 км.).

Несмотря на достаточно развитую дорожную сеть Ковылкинского муниципального района , ее качественные характеристики на целом ряде дорог не соответствуют предъявляемым нормативным требованиям.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017 году по сравнению с прошлым годом снизилась на 1,9 % и составила 70,7 % .

Объем финансирования муниципальной программы в 2017 году составил 8026,3 тыс. руб. или 80 % к плану ( план 10092,6 тыс. руб.).

На содержание дорог в сельской местности было направлено 3,2 млн. рублей на ремонт автомобильных дорог местного значения:

- ремонт автомобильной дороги в с. Чекашевы Поляны протяженностью 1,3 км на сумму 2,4 млн. рублей;

- ремонт автомобильной дороги до административного центра с. Токмово, протяженностью 0,3 км на сумму 360,0 тыс. рублей.

- ремонт автомобильной дороги до административного центра с. Русская Лашма, протяженностью 0,1 км на сумму 420,0 тыс. рублей.

Показатель строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения достиг запланированного уровня.

Администрацией Ковылкинского муниципального района ведется постоянный контроль за пассажиропотоком района, транспортного сообщения в труднодоступных населенных пунктах муниципального района.

В 2017 году в районе состоялся открытый конкурс по выбору перевозчика населения Ковылкинского муниципального района. По итогам конкурса автотранспортные перевозки по району осуществляют два автотранспортных предприятия: «ООО Инсар- Автополюс» и ИП Бузакова. Маршрутная сеть предприятий включает в себя 21 пассажирский  маршрут. В Ковылкинском муниципальном районе 80 населенных пунктов охвачены движением пассажирского автотранспорта.

В районе услуги по пассажирским перевозкам оказываются индивидуальными предпринимателями (служба такси).

Степень достижения целевого значения показателей 100%.

Программа работает и может быть признана **высокоэффективной.**

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 гг».**

Основными задачами муниципальной программы являются:

- предоставление молодым семьям участникам программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

В Ковылкинском муниципальном районе в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые в соответствии с действующим законодательством имеют по разным категориям (многодетные семья, инвалиды, ветераны боевых действий, молодые семья и т.д.) состоят 1092 семей. Из них, 474 молодых семьи.

В 2017 году по программе «Обеспечение жильем молодых семей» из бюджетов разных уровней было выделено средств в объеме 18648,3 тыс. руб. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям было выдано на 26 семей.

Реализация программы показала ежегодный рост числа молодых семей, желающих стать участниками подпрограммы.

Из-за отсутствия финансирования муниципальная программа **неэффективная.** Степень достижения целевого значения показателей 6,3 %.

**Муниципальная программа развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ковылкинском муниципальном районе на 2017-2021 годы .**

Основными целями муниципальной программы «Развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ковылкинском муниципальном районе на 2017-2021 годы» являются формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и увеличение его вклада в экономику района.

В Ковылкинском муниципальном районе осуществляют свою деятельность 112 малых предпринимателей, 25 микропредприятий,1 среднее предприятие и 751индивидуальный предприниматель.

Индивидуальные предприниматели района заняты в следующих отраслях экономики: оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств-55%, транспорт и связь-18,4%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг-5,4%, предоставление прочих коммунальных, персональных социальных услуг 3,8 %, сельское хозяйство-8,1%, промышленность-4,1%, строительство-3,7%, финансовая деятельность-1,4%, гостиницы и рестораны-1,4%.

В 2017 году оборот малых предприятий составил 1595695 тыс. рублей, что на 2% больше 2016 года.

Количество субъектов малого предпринимательства на 10000 человек населения в 2017 году снизилось на 1,3 % по сравнению с 2016 годом.

Объем оборота розничной торговли за прошедший год составил около 3 млрд. 999 млн. рублей, что на 1% выше к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. В среднем на одного жителя в районе продано товаров на сумму 104 тыс. рублей.

На территории Ковылкинского муниципального района функционирует 1 универсальный рынок и универсальная ярмарка, сеть стационарной торговли составляет 264 единиц, из них продовольственных - 50, промтоварных- 121 и смешанных - 93.

В сельской местности сеть стационарной торговли представлена 69 магазинами , из них 65 - по реализации смешанных товаров.

Малое и среднее предпринимательство имеет большой потенциал для создания новых рабочих мест, способствуя снижению уровня безработицы и социальной напряженности. В 2017 году было создано 17 новых рабочих мест.

Для обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с предпринимательскими структурами и для совершенствования поддержки малого и среднего предпринимательства, при администрации Ковылкинского муниципального района создан Совет предпринимателей.

За 2017 год по программе развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ковылкинском муниципальном районе выполнены следующие мероприятия:

- мониторинг системы нормативной правовой базы, регулирующей сферу малого и среднего предпринимательства, подготовка предложений по ее совершенствованию;

- организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочной деятельности;

- обеспечение деятельности Совета предпринимателей малого и среднего бизнеса при администрации Ковылкинского муниципального района;

- проведение профессионального праздника "День российского предпринимательства";

- освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации.

Степень достижения целевого значения показателей 71,9 %.

**Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы**

**Муниципальная программа «Формирование информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия в период с 2016 до 2018 года».**

Основная цель программы - повышение качества жизни граждан за счет эффективного применения информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности предприятий и органов местного самоуправления Ковылкинского муниципального района.

С учетом определенных целей и приоритетов были сформированы следующие направления деятельности в сфере реализации муниципальной программы:

1. Применение технологий информационного общества для социально-экономического развития Ковылкинского муниципального района;

2.Развитие инфраструктуры информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе;

3.Создание организационных условий развития информационного общества на основе применения ИКТ для радикального повышения качества исполнения и оказания муниципальных услуг;

4.Обеспечение информационной безопасности муниципальных информационных систем.

Основными индикаторами и показателями программы являются:

* + степень развития системы МФЦ в Ковылкинском муниципальном районе;
  + доля расходов на информационно-коммуникационные технологии в бюджете;
* темп прироста количества исполненных муниципальных услуг в электронном виде.

Важнейшей задачей реализации муниципальной программы, решению которой в 2017 году уделялось особое внимание, является обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий.

В ОМСУ Ковылкинского муниципального района, а также в МФЦ Ковылкинского муниципального района успешно функционирует «Система исполнения услуг».

За отчетный период на базе МФЦ Ковылкинского муниципального района была оказана 1421 услуга, что на 26,6% больше по сравнению с предшествующим периодом.

В 2017 году действовало 7 окон МФЦ и 4 ТОСП.

В рамках мероприятия «Применение технологий информационного общества для социально-экономического развития Ковылкинского муниципального района для повышения эффективности работы муниципальных учреждений в 2017 году была закуплена необходимая оргтехника, программное обеспечение, обеспечены подключения к сети «Интернет» и оплачены услуги связи на сумму 721тыс. руб. что на 53% больше запланированного.

В рамках мероприятия «Развитие инфраструктуры информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе» продолжает эффективно функционировать действующая телекоммуникационная сеть органов государственной власти Республики Мордовия на базе скоростной информационной магистрали ИОГВ и ОМСУ РМ.

В рамках мероприятия «Создание организационных условий развития информационного общества на основе применения ИКТ для радикального повышения качества исполнения и оказания муниципальных услуг» продолжает функционировать и развиваться система Интернет сайтов органов местного самоуправления. На сайтах размещается полная и актуальная информация о деятельности органа местного самоуправления и подведомственных организаций, что способствует открытости деятельности ОМСУ.

В ОМСУ и подведомственных организациях вводится свободное программное обеспечение, что способствует экономии средств бюджета.

В рамках мероприятия «Обеспечение информационной безопасности муниципальных информационных систем» ведется разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок создания и функционирования системы информационной безопасности в органах местного самоуправления Ковылкинского муниципального района, а так же используются антивирусное программное обеспечение.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы

за 2017 год составил 949,8 тыс. рублей, что на 24% больше от запланированного.

Муниципальная программа реализована с **удовлетворительным уровнем эффективности.** Степень достижения целевого значения показателей 75,2 %.

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Ковылкинском муниципальном районе на 2016 – 2019 годы».**

В рамках муниципальной программы учреждения культуры Ковылкинского муниципального района способствовали повышению качества жизни населения Ковылкинского муниципального района путем предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению, воспитанию и формированию подрастающего поколения в духе культурных традиций, созданию условий для развития творческих способностей молодёжи, укреплению материально-технической базы, внедрению новых информационных технологий, повышению значения культуры в жизни общества.

В 2017 году в районе состоялся процесс передачи полномочий в сфере культуры с уровня сельских поселений на районный уровень. Проведена реорганизация прежде существовавшей сети учреждений культуры клубного типа и библиотек. В состав муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры Ковылкинского муниципального района» вошли Районный Дом культуры и 41 сельское учреждение клубного типа.

В 2017 году за счет средств местного бюджета проведены капитальные ремонты зданий Мордовско-Шадымского, Первомайского домов культуры и косметические ремонты во всех клубных учреждениях района, на общую сумму 2,5 млн. рублей.

В 2017 году культурная жизнь района проходила в русле большого многообразия мероприятий районного и республиканского масштаба.

Большими, яркими событиями 2017 года стали Республиканские фестивали, конкурсы: «Шумбрат, Мордовия!», где район получил диплом III степени за творческий подход к организации экспозиции выставки «Мастерство земли мордовской», лучшие коллективы художественного творчества представили программу отчетного концерта, в котором приняли участие около 300 человек.

Наши творческие коллективы активно принимают участие во всех мероприятиях района и республики.

Ежегодно широко и торжественно проходит театрализованное представление, посвященное Великой Победе. В рамках празднования к 9 Мая проходят: шествие к могиле воинов, умерших от ран в местном госпитале; торжественный парад в/частей, кадетских классов, организаций и учебных заведений города; митинг у памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне; огонек для ветеранов; праздничный концерт и феерверк.

Прошедший год принес немало положительного в практику **библиотечных учреждений** Ковылкинского муниципального района.

В состав вновь созданного муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Ковылкинского муниципального района» вошли Центральная районная, районная детская и 39 сельских библиотек.

Библиотека – это уже далеко не только книги: современная библиотека – это в первую очередь, информационный центр. Использованием информационных технологий библиотеки становятся новыми открытыми и доступными культурными центрами. Этому способствует подключение Центральной районной библиотеки в 2017 году к Российской Национальной электронной библиотеке, фонд которой насчитывает 1 миллион 800 тысяч экземпляров.

Библиотеки особое внимание уделяли воспитанию духовно-нравственных основ подрастающего поколения, приобщению культурному наследию и патриотическому воспитанию.

В 2017 году из республиканского бюджета выделялась субсидия на художественные периодические издания Центральной районной библиотеки в размере 17 тыс. рублей, на подключение к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела, с учетом задачи расширения информационных технологий, для Центральной районной и районной детской библиотек в размере 100,7 тыс. рубля.

Из-за отсутствия финансирования не выполнены запланированные мероприятия программы:

1. Капитальный ремонт Троицкого сельского Дома культуры;

2. Приобретение программного обеспечения для Центральной районной библиотеки.

Муниципальная программа реализована с **удовлетворительным уровнем эффективности.** Все показатели программы достигли запланированногоуровня.Степень достижения целевого значения показателей 99,3 %.

**Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2019 годы.**

Основной целью муниципальной программы повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2019 годы является проведение эффективной политики в области управления муниципальными финансами: обеспечение роста бюджетного потенциала Ковылкинского муниципального района и эффективности его использования, повышение экономической самостоятельности и устойчивости бюджетной системы Ковылкинского муниципального района.

В 2017 году в рамках Программы выполнены все мероприятия . Бюджет Ковылкинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в сформирован с соблюдением норм бюджетного законодательства Российской Федерации, порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Ковылкинского муниципального района.

Исполнение бюджета Ковылкинского муниципального района за 2017 год составило 97,2 %. При плане 634432,1 тыс. руб. поступило 616706,5 тыс. рублей, в том числе собственные доходы выполнены на 102,6 %, при плане 115295,9тыс. рублей поступило 118270,1тыс. рублей.

В 2017 году НДФЛ исполнен на 102%, ЕНВД исполнен на 91%, налог на загрязнение окружающей среды исполнен на 104.4%.

Отчетность об исполнении бюджета Ковылкинского муниципального района ведется с соблюдением установленных бюджетным законодательством требований о ее составе. Просроченной задолженности по заработной плате и прочим обязательствам по состоянию на 01.01.2018 года не имеется.

Размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2018 года соответствует бюджетным ограничениям, определяемым законодательством Российской Федерации. Объем муниципального долга составил 186346,7 тыс. рублей.

Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Ковылкинского муниципального района отсутствует. Обслуживание муниципального долга осуществляется своевременно и в полном объеме. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в 2017 году составила 0,03 % в общем объеме расходов – 186,4 тыс. рублей.

В целях эффективного использования бюджетных средств проведена оптимизация бюджетных средств на 5 процентов.

Планируемый объем расходов на реализацию мероприятий в рамках программы в 2017 году составил 6072,0 тыс. рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 5884,8 тыс. руб., что составило 96,9 процента.

Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может быть признана **высокоэффективной** и целесообразной к финансированию на 2018 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Степень достижения целевого значения показателей 97,5 %.

**Муниципальные программа «Развитие образования в Ковылкинском районе на 2016-2019 годы»**

Для обеспечения образования на территории Ковылкинского муниципального района свою деятельность осуществляют 34 образовательные организации: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» с шестнадцатью обособленными подразделениями, 7 из которых находятся в городском поселении Ковылкино и 9 в сельских поселениях, 27 общеобразовательных школ, 1 школа – интернат, 3 учреждения дополнительного образования детей, аграрностроительный колледж, филиал МГУ им.Н.П.Огарева.

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» обеспечено получение услуг дошкольного образования численность детей с возрастной категорией от 1 года до 7 лет в количестве 1299 воспитанников, функционируют 79 групп.

В 2018 году дополнительно планируется введение группы выходного дня. На территории городского поселения ликвидирована очередность детей на получение услуг дошкольного образования.

Большое внимание уделяется вопросу создания условий для качественного оказания услуг в сфере образования. В 2017 году проведена реорганизация школ путем присоединения и создания филиалов. В 12 школах района организован подвоз учащихся из ближайших населенных пунктов в базовые школы (331чел, 17 маршрутов). В 2017 году обновлен парк школьных автобусов, приобретено 6 новых автобусов для перевозки детей. К началу нового учебного года во всех образовательных учреждениях проведен косметический ремонт. Закончен ремонт старого корпуса Гимназии №1 на который из Президентского резерва в 2017 году было выделено 10,5 млн. рублей.

Всего в общеобразовательных учреждениях обучаются 3095 школьников.

Функционирование и развитие системы образования Ковылкинского муниципального района, её успехи напрямую зависят от ресурсного обеспечения, важнейшей составляющей которого являются кадры. В настоящее время педагогический корпус Ковылкинского муниципального района насчитывает 360 человек.

В организациях общего, дошкольного и допобразования работает 1200 человек, из них педработников 646. Высшее профессиональное образование имеют 66 % педагогов. Всего имеют квалификационную категорию 54 % педагогов, из них высшую — 19 %, первую – 35 %. Курсы повышения квалификации за 2017 г прошли 217 педагогов и 22 руководителя. Средний возраст педагогов 45,5 лет. В возрасте от 25 -35 лет работают 39 человек, что составляет от общего количества 6%. Из этого следует, что учреждения испытывают на сегодняшний день недостаток молодых специалистах.

Ежегодно на уровне муниципального района проводятся муниципальные конкурсы "Учитель года" и «Воспитатель года».

По итогам муниципального конкурса в 2017г. победителями стали Рубцова Анна Николаевна воспитатель детсада «Росинка» и Сафронова Ольга Валентиновна (Воспитатель России 2017 д/с «Сказка»), Куликова Татьяна Васильевна, учитель математики школы № 3, которая стала лауреатом республиканского этапа конкурса Учитель года.

Наиболее активно участвуют в педагогических конференциях различного уровня, профессиональных конкурсах педагоги городских и ряда сельских школ.

Одним из объективных показателей качества общего образования по-прежнему остаются результаты по ЕГЭ. Увеличивается число выпускников, набравших от 80 до 100 баллов.

Из 137 выпускников 41 выпускник получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении».

Так же показателем эффективности работы школы являются результаты школьников на предметных олимпиадах всех уровней.

В районе ведется работа с одаренными детьми, есть ребята, достигшие самых высоких результатов на республиканском, всероссийском и международном уровнях. 16 ноября 2017 года в г. Москве проходило Шоу проектов «Активизация», приуроченное к 12-летию Молодой Гвардии.

Участницей от нашего района стала Раиса Мелькаева, которая представляла проект «Не бывает чужих матерей» и получила гранд в размере 200 тысяч рублей.

Общеобразовательные учреждения Ковылкинского муниципального района, по работе с одаренными детьми осуществляют взаимодействие с факультетом дополнительного образования ГОУ ВПО «Мордовский педагогический институт им.М.Е.Евсевьева». В рамках сотрудничества организована «Малая школьная академия» при ГОУ ВПО «Мордовский педагогический институт им.М.Е.Евсевьева»; сотрудничество с ФМГУ им.Н.П.Огарева. Преподавателями института, университета проведен цикл лекций и практических занятий с учителями-предметниками, работающими с одаренными детьми; на базе пединститута проводятся индивидуальные консультации учителей – предметников.

**Дополнительное образование** в Ковылкинском районе является неотъемлемой частью системы общего образования. В настоящее время в системе дополнительного образования функционирует 3 учреждения.

Сейчас в дополнительном образовании наиболее востребованными становятся техническое направление, спортивное, художественное. Охват детей услугами допобразования составляет 307 воспитанник или 96 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет., ими реализуется 41 дополнительная образовательная программа.

Большая работа проводится в области инновационных технологий. С сентября 2017 года открылся Центр Молодежного Инновационного Творчества «ИКАР». Ребята занимаются Робототехникой, 3д моделированием и 3д печатью. На базе центра действует кружок технической направленности, который посещают более 70-ти детей города и района, дети являются победителями и призерами не только на республиканском уровне (Молодежный инновационный конвент, ФИРТИМ).

В Детской школе искусств дети занимаются музыкой на хоровом, народном, фортепианном отделении и постигают азы изобразительного искусства. Обучаются 276 учащихся. Учащиеся ДШИ самые активные участники всех городских и республиканских мероприятий и концертов. Для обеспечения услуг дополнительного образования в сельской местности, на базе помещений Кочелаевского центра русской культуры имени Ф.В. Сычкова открыты художественный и хореографический классы.

В районе дополнительное образование, в направлении связанном с занятиями физической культурой и спортом, обеспечивается МБУ ДО «Детско – юношеской спортивной школой», где получает услуги 655 учащихся, из них в сельской местности – 98 человек.

Учащиеся ДЮСШ приняли участие в 27 соревнованиях республиканского уровня, в 25 соревнованиях межрегионального уровня и 3-х соревнованиях российского уровня. Воспитанники ДЮШС добились высоких показателей в различных видах спорта.

Реализация Программы развития системы образования Ковылкинского муниципального района на 2016 - 2019 годы и участие в федеральных и республиканских проектах в рамках приоритетного национального проекта "Образование" обеспечили определенные условия для успешной реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" и позволили получить ряд важных результатов, характеризующихся повышением результативности деятельности в системе образования.

Вместе с тем, в системе образования муниципального района сохраняется комплекс проблем, решение которых требует использования программных методов. Наиболее актуальными проблемами в сфере образования района, на решение которых направлена Программа, являются:

- охват дошкольным образованием детей сельской местности;

- создание необходимых условий для получения обучающимися качественного образования современного уровня;

- ограниченность материально-технических ресурсов (недостаточное технологическое, учебно-методическое обеспечение, высокий износ основных фондов) образовательных учреждений.

По-прежнему, одним из основных направлений деятельности остается повышение качества образования. Малочисленность класса является главным фактором, ограничивающими решение проблемы доступности качественного образования в условиях сельской школы. Эффективное функционирование образовательных учреждений невозможно без оптимизации сети сельских малокомплектных и укрупнения средних школ. Анализ структуры сети сельских школ Ковылкинского муниципального района показывает, что контингент учащихся в 12 школах составляет от 20 до 40 чел. (43%), в 5 школах — от 40 до 60 чел. (18 %) и в 10 школах — от 60 до 100 чел. и выше (36 %).

При дальнейшей реализации программы, основными являются следующие задачи:

- модернизация образования как института социального развития;

- развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг;

-развитие учебно-материальной базы муниципальных образовательных учреждений;

-создание условий, обеспечивающих успешную социализацию детей;

- развитие механизмов обеспечения качества, инновационного характера и востребованности образовательных услуг;

-создание условий в дошкольных образовательных учреждениях для организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

К проблемам развития системы образования Ковылкинского муниципального района относятся:

недостаточное финансирование системы образования;

"старение" кадров в системе образования;

отдаленность образовательных учреждений от базовых образовательных учреждений.

Актуальной является проблема совершенствования и развития системы работы по предоставлению дополнительных, в том числе платных образовательных услуг с учетом запросов родителей.

Остается нерешенным вопрос организации сетевого взаимодействия в профильном обучении с применением дистанционных технологий.

Особого внимания требует ситуация в сфере реализации права на образование детей и молодежи из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, других категорий детей и молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Необходимо развивать систему инклюзивного образования. Обеспечение доступа детей-инвалидов к дистанционному обучению предполагает техническую оснащенность лицензионным программным обеспечением, высокое качество оказываемых Интернет-услуг, подготовку педагогов к осуществлению дистанционного обучения.

Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может быть признана **эффективной** и целесообразной к финансированию на 2018 год с учетом корректировки объемов финансирования.Степень достижения целевого значения показателей 89,7 %.

**Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений**

**в Ковылкинском муниципальном районе на 2014-2020 гг.»**

Целями муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Ковылкинском муниципальном районе на 2014-2020 гг.» являются упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания в условиях формирования российской идентичности – осознания принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации (российской нации) у ее граждан, проживающих на территории Ковылкинского муниципального района; гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в формате сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия народов, населяющих Ковылкинский муниципальный район; обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; успешная социокультурная адаптация, противодействие распространению идей экстремизма и ксенофобии.

В 2016 году по противодействию экстремистских настроений, воспитания толерантного мировоззрения в сфере межнациональных отношений по повышению бдительности граждан при администрации Ковылкинского МР создана группа «по информационному противодействию терроризму и проявлениям экстремизма.

Большая ведущая роль в профилактике, предупреждению возможных конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве воспитанию патриотизма среди молодежи отводится образовательным учреждениям, Центру физической культуры, спорта и молодежной политике Ковылкинского муниципального района.

На сегодняшний день все образовательные учреждения строят свою работу согласно составленному плану, где основной задачей является формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу. В настоящее время во всех образовательных учреждениях в веден курс «Основы православной культуры». Ежегодна на базе МБОУ «Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района проводится Республиканская научно-практическая конференция школьников «Культура Мордовии: прошлое, настоящее, будущее», «Наследие» так же на базе школы функционирует кружок «Основы духовно-нравственной культуры», психологом осуществляется социально-педагогическая помощь детям из семей беженцев. Не мало важно отметить и работу службы примирения, созданная на базе МБОУ «Ковылкинская СОШ им.Героя Советского Союза М.Г. Гуреева»», которая осуществляет работу с конфликтными ситуациями возникающими внутри школы и является социальной службой, действующей в школе на основе добровольных усилий обучающихся, на основе принципа восстановительного правосудия. Следует отметить и работу в направлении патриотического воспитания молодежи. На базе МБОУ «Гимназия №1» Ковылкинского муниципального района работает «Центр патриотического воспитания молодежи Ковылкинского муниципального района».

Большая воспитательная работа по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений проводится и в дошкольных образовательных учреждениях. Так в структурном подразделении «Детский сад «Теремок» Центра развития ребенка- детский сад «Сказка» не первый год функционирует творческая группа «Юные патриоты», кружок «Пайгоня» изучение мокшанского разговорного языка. С детьми старшей группы воспитатели проводят семинары – практикум «Система работы ДОУ по ознакомлению дошкольников с историей Мордовии».

Крепок тот народ, который помнит и чтит свои национальные традиции, культуру обычаи, язык. В селах Ковылкинского муниципального района уважают и любят традиции, доставшиеся им от прадедов и прабабушек и поэтому, ежегодно проводятся «Праздники села», «День мордовского языка».

Нельзя сегодня не остановится на Комплексном плане деятельности Ковылкинского Благочиния Саранской и Мордовской Епархии Благочиния Первого и Второго округа Ковылкинского района по духовно-нравственной работе с населением Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия.

Одна из Главных целей подписанного соглашения Благочинием и Главой Ковылкинского муниципального района – это создание правового механизма противодействия деятельности экстремистских группировок и псевдорелигиозных объединений, направленных на причинение вреда физическому, нравственному и духовному здоровью граждан.

С 2011 года по настоящее время в Центральной районной библиотеке функционирует духовно – просветительный клуб «Благовест». Среди постоянных слушателей учащиеся школ города, молодежь. Подобные мероприятия учат добру, скромности, любви к ближнему.

Факторы повлиявшие на ход реализации:

- обеспечение экспертно-аналитического сопровождения принимаемых решений при развитии системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов на основе регулярного мониторинга этнокультурной и религиозной ситуации в районе с публикацией результатов в средствах массовой информации;

- повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности органов местного самоуправления и общественных, религиозных организаций в целях гармонизации межнациональных (межэтнических) или межконфессиональных отношений;

- сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории Ковылкинского муниципального района, на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия, что предусматривает:

- укрепление и дальнейшее распространение норм и установок сознания и поведения;

- формирование культуры межэтнического диалога и атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов Мордовии и России;

- преодоление негативных этностереотипов и создание в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению идеологии экстремизма и ксенофобии;

- вовлечение этнокультурных, религиозных и общественных объединений в деятельность по совершенствованию межнационального и межконфессионального диалога и противодействию проявлений розни на этой почве в молодежной среде;

- расширение этнического туризма, предоставляющих этнокультурные услуги в сфере образования, искусства, музейного и библиотечного дела, спорта и туризма;

- информационное обеспечение деятельности некоммерческих организаций в виде Интернет-сайтов;

- поддержка участия этнокультурных организаций в социально значимых проектах;

- обеспечение пропаганды гражданского единства, этнокультурного многообразия в средствах массовой информации;

- поддержка общественных инициатив, предусматривающих культурное и патриотическое воспитание жителей района;

- повышение роли национальных общественных объединений в социокультурной адаптации мигрантов;

- организация специальных курсов (семинаров, тренингов) для муниципальных служащих по проблемам этнических отношений, методам профилактики и противодействия ксенофобии и экстремизму.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо:

- совершенствование системы мониторинга и управления этнополитическими и этносоциокультурными процессами в Ковылкинском муниципальном районе по линии поддержания стабильной ситуации в этой области, консолидации его многонационального населения;

- распространение идей гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации;

- формирование общероссийской гражданской идентичности населения района вне зависимости от национальной и конфессиональной принадлежности;

- повышение уровня этнокультурной компетентности муниципальных служащих, сотрудников органов правопорядка и т. д.;

- реализация комплекса мер, направленных на предупреждение ксенофобии, шовинизма, национализма и межэтнических конфликтов;

- содействие интеграции этнических диаспор, формирующихся в рамках миграционных процессов, в местное муниципальное сообщество.

Степень достижения целевого значения показателей 97,5 %.

**Индекс эффективности мероприятий программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования программы**

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2018 гг**

Основной целью муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2018гг является создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Ковылкинском муниципальном районе Республике Мордовия, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества и развитие экономики.

Основными задачами программы являются:

- комплексное развитие института муниципальной службы, обеспечивающее правовое регулирование ее прохождения на основе внедрения в кадровую работу органов местного самоуправления передовых технологии управления персоналом;

-совершенствование организационной структуры муниципальной - службы с учетом систематизации направлений деятельности органов местного самоуправления, перераспределения и делегирования функций и полномочий;

-развитие технологий оценки на муниципальной службе, позволяющих привлекать наиболее подготовленных и перспективных специалистов и способствующих должностному росту эффективных, результативных и талантливых муниципальных служащих;

- внедрение детализированной системы квалификационных требований, ориентированной на эффективное достижение целей и выполнение задач администрации Ковылкинского муниципального района и ее структурных подразделений и учитывающей образование, опыт, знания, навыки и умения, профессиональные и личностные качества кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и муниципальных служащих;

-обеспечение престижа и конкурентоспособности муниципальной службы, повышение мотивации муниципальных служащих к эффективной и результативной профессиональной служебной деятельности;

-осуществление мероприятий по непрерывному профессиональному развитию муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и создание условий для реализации их интеллектуального и профессионального потенциала;

-повышение эффективности работы с кадровым резервом в органах местного самоуправления;

-развитие механизмов предупреждения коррупции и борьбы с коррупционными правонарушениями, выявление и урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе;

-обеспечение открытости муниципальной службы, в том числе посредством применения информационно-коммуникационных технологий, расширяющих доступ граждан к референтной информации о муниципальной службе и способствующих общественному участию.

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Ковылкинского муниципального района.

В 2017 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

- разработка и реализация нормативных правовых актов, направленных на дальнейшую социальную защиту муниципальных служащих, совершенствование взаимодействия муниципальной и государственной гражданской службы;

- разработка и внедрение методик оценки профессиональных, деловых и моральных качеств кадров при проведении конкурсов, аттестации и квалификационных экзаменов с целью повышения профессионального уровня кадров;

- совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе;

- разработка на основе кадрового мониторинга муниципальных образований плана обучения муниципальных служащих;

- совершенствование механизма формирования, подготовки и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы;

- совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления;

- формирование системы подготовки кадров для муниципальной службы на договорной основе;

- проведение мониторинга с целью исследования уровня открытости, гласности и доступности муниципальной службы, получение информации об эффективности и результативности работы органов местного самоуправления;

-участие должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления Ковылкинского муниципального района в семинарах, совещаниях, конференциях по вопросам развития муниципальной службы, обмену опытом работы в органах местного самоуправления;

-формирование системы гарантий, предоставляемых муниципальным служащим (пенсионное обеспечение за выслугу лет);

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2017 году составил 53,0 тыс. рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 9,3 тыс. руб., что составило 18 процентов.

Степень достижения целевого значения показателей 77,4 %.

Вывод: программа работает и может быть признана **высокоэффективной** и целесообразной к финансированию на 2018 год с учетом корректировки объемов финансирования.

**«Комплексная программа по укреплению общественного порядка и общественной безопасности в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 гг»**

Программа является основой системного межведомственного подхода по контролю за криминальной ситуацией в районе, снижению уровня преступности, охране конституционных прав и свобод граждан, обеспечению экономической безопасности Ковылкинского муниципального района.

Задачами программы являются:

- снижение уровня преступности на территории района;

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- совершенствование нормативно – правовой базы Ковылкинского муниципального района по профилактике правонарушений;

- активизация участия и улучшение координации деятельности органов местного самоуправления в предупреждении правонарушений;

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций и политических партий;

- повышение оперативности реагирования на заявление и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Результатом проведения комплекса профилактических мероприятий стало сокращение числа совершенных подростками преступлений.

За 2017 год проведено 23 заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 4 заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Ковылкинского муниципального района, 4 заседания комиссии по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к наказаниям и мерам уголовного – правового характера без изоляции от общества. Из 23 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ковылкинского муниципального района проведено 2- расширенных, выездных заседаний 2, заслушано 9 отчетов должностных лиц, 2 отчета опекунов, изучалась деятельность органов образования, ПДН ММО России «Ковылкинский». Наложено штрафов на сумму – 164,2 тыс. руб., взыскано – 74,4 тыс. (55%).

В ходе проведения профилактических мероприятий обследовано 85 семей, находящихся в социально опасном положении. По результатам обследования 18 детей отправлены в реабилитационные центры и государственные учреждения. В период пребывания детей в реабилитационном центре с родителями проводится определенная работа.

От алкогольной зависимости пролечено 10 родителей, им оказана помощь в бытовом и трудовом устройстве.

Ежегодно управлением по социальной работе администрации Ковылкинского муниципального района совместно с органами системы, КДНиЗП проводятся рейдовые мероприятия. Организовывались комиссионные выезды в сельские поселения по обследованию семей, находящихся в социально опасном положении, выявлению новых неблагополучных семей, также рейды в ночное время по городу и району.

В рамках программы проводятся мероприятия по профилактике потребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения, знакомство с административным и уголовным законодательством, проводятся рейды «СТОП Спайс» с привлечением учителей, родителей, представителей Совета Отцов, работников управления образования, ПДН.

В апреле 2016 года на базе МБУ ДО «Дом детского творчества» проходил муниципальный конкурс «НЕТ ТЕРРОРИЗМУ», в котором приняли участие 23 образовательных учреждения. По итогам конкурса победители были награждены призами и грамотой.

На основании мониторинга досуга населения созданы спортивные клубы на бесплатной основе:

- футбольный клуб для несовершеннолетних, склонных к правонарушениям в количестве 18 человек.

- группа здоровья для пожилых людей при ФОКе.

- две хоккейные команды, футбольный клуб при администрации Токмовского сельского поселения.;

- в спортивных залах сельских школ – ст. Дракинская СОШ, Кочелаевская СОШ, Троицкая СОШ, Мамолаевская СОШ, Рыбкинская СОШ, Самаевская СОШ, Краснопресненская СОШ, Морд.Коломасовская СОШ, при содействии Глав сельских поселений и преподавателей физической культуры работают секции по волейболу, согласно установленному графику в вечернее время. На базе учреждений дополнительного образования Ковылкинского муниципального района функционируют кружки по следующим направлениям: культурологическое – (432 учащихся); художественно - эстетическое – (1074 учащихся); декоративно-прикладное – (316 учащихся); туристско-краеведческое – (65 учащихся); физкультурно-оздоровительное – (665 учащихся); спортивно-техническое – (40 учащихсядетейхсятско-краеведческое – (7йонаируют ).

На базе МБУ ДО «Дом детского творчества» в 2016 году прошла всероссийская акция «Детский телефон доверия» в которой приняли участие порядка 2 901 учеников.

Количество школьных и дошкольных учреждений, оборудованных техническими системами охраны и взятых под физическую охрану:

– взяты под физическую охрану 45 образовательных учреждений,

– оборудованы системами видеонаблюдения -27 учебных учреждений, 13 дошкольных учреждений.;

кнопками экстренного вызова – 12 учебных учреждений, 7 – дошкольных учреждений.

В летний период ежегодно функционирует выездной палаточный лагерь для несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. В 2017 году было охвачено отдыхом 17 подростков, состоящих на различных видах учета.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо:

- повысить эффективности управленческой деятельности и ответственности за состояние правопорядка всех уровней исполнительной власти и всех звеньев правоохранительной системы, более полное задействование местного потенциала;

- обеспечить безопасности граждан на территории города и района;

- снизить уровня преступности;

- усилить борьбу с преступлениями в сфере экономики, защита всех форм собственности, реализация системы противодействия коррупции;

- создать условия для своевременного и наиболее полного возмещения причиненного государству ущерба;

- противодействовать терроризму и экстремизму, борьба с организованной преступностью и незаконным оборотом оружия;

- воссоздать системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, обращением курительных смесей, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, бытовой преступностью;

- ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- снизить "правовой нигилизм" населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- информационно-пропагандистское обеспечение правоохранительных органов, укрепление взаимодействия с органами государственной власти, общественными объединениями, молодежными, профсоюзными организациями, творческими союзами, конфессиями, средствами массовой информации;

- информационно-телекоммуникационное обеспечение правоохранительных органов;

- совершенствовать профессионально-нравственного и культурно-эстетического воспитания, повышение авторитета сотрудников правоохранительных органов.

Степень достижения целевого значения показателей 85,7 %.

Вывод: программа работает и может быть признана **эффективной** и целесообразной к финансированию на 2018 год с учетом корректировки объемов финансирования.

**II. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**реализации муниципальных программ за 2017 год**

**Результаты оценки эффективности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы | Степень достижения целевого значения % | Уровень эффективности реализации программ | Результат оценки  (заключение об эффективности) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Развитие образования в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2019 год | 89,7 | 94,1 | Эффективная |
| 2. | Развитие культуры в Ковылкинском муниципальном районе 2016-2019 гг. | 99,5 | 61,1 | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 3. | Развитие физической культуры и спорта в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2020 годы | 100 | 71,4 | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 4. | "Энергосбережение и повышение энергитической эффективности в Ковылкинском муниципальном районе на 2015-2020 годы" | 100 |  | Неэффективная |
| 5. | Формирование информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия в период с 2016 до 2018 года | 93,2 | 75,2 | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 6. | Обеспечение жильеммолодых семей на 2015-2020 года | 6,3 | 6,3 | Неэффективная |
| 7. | Муниципальная программа развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ковылкинском муниципальном районе на 2017-2021 годы | 71,9 |  | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 8. | Развитие автомобильных дорог в Ковылкинском муниципальном районе на 2016-2018 годы | 100 | 125,1 | Высокоэффективная |
| 9. | Муниципальная Программа Ковылкинского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия на 2016-2020 годы" | 103,3 | 74,7 | Высокоэффективная |
| 10. | Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ковылкинском муниципальном районе на 2015-2019 годы. | 97,5 | 100,6 | Высокоэффективная |
| 11. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений  в Ковылкинском муниципальном районе на 2014-2020 гг.» | 97,5 |  | Эффективная |
| 12. | Комплексная программа по укреплению общественного порядка и общественной безопасности в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2020 г.г. | 85,7 |  | Эффективная |
| 13. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2018 гг | 77,4 | 441,1 | Высокоэффективная |
| 14. | Устойчивое развитие сельских территорий Ковылкинского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020года | 85,8 | 85,8 | Эффективная |

**Выводы и предложения:** по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год из 14 муниципальных программ :

1. 8 программ имеют высокий уровень эффективности реализации программы;

2. 4 программы имеют удовлетворительный уровень эффективности реализации программы;

3. 2 программы неэффективные.

**III. Заключение**

Эффективность проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания государственного и общественного контроля.

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Ковылкинского муниципального района при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

- затягивание сроков проведения конкурсных процедур;

- неравномерность использования бюджетных средств.

Учитывая вышеизложенное, ответственным исполнителям муниципальных программ , необходимо:

- активизировать подачу заявок в отраслевые Министерства Республики Мордовия на получение субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия на реализацию муниципальных программ,

- активизировать работу по проведению конкурсных процедур в целях своевременного освоения бюджетных средств.